## 项目支出绩效自评表
附件4
2020年度项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：渝中区历史文化街区建设管委会
项目名称 | 十八梯片区道路等相关配套设施建设工程 |  |  |  |  | 项目联系人 |  | 陈程 | 联系电话 | 63318120
项目实施单位 | 渝中区历史文化街区建设管委会 |  |  |  |  | 项目主管部门 |  | 渝中区历史文化街区建设管委会
项目预算执行情况（万元） | 全年预算数（A） （上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回）） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A，%）
| 10000 |  |  |  | 10060 |  |  |  | 100.6%
当年绩效目标 | 全年绩效目标 | [5 empty] | 全年目标实际完成情况
| 1、完成解放碑环出口段184m明挖段开挖及支护施工，完成暗挖隧道144m衬砌施工，明挖隧道184米衬砌施工，完成电缆隧道328米的开挖、支护和衬砌施工； 2、十八梯环道道路的开挖、支护施工，环道段电缆隧道的施工； 3、完成1#风机房、6号风机房、7号风机房的开挖和结构施工。 | [5 empty] | 1、完成解放碑出口段184m明挖段开挖及支护施工； 2、完成暗挖隧道144m衬砌施工； 3、明挖隧道184米衬砌施工； 4、完成电缆隧道300米的开挖、支护和衬砌施工； 5、环道凤凰台路完成90m道路的开挖、支护和衬砌施工； 6、厚慈街完成开挖施工； 7、完成1#风机房； 8、6号风机房； 9、7号风机房的开挖和结构施工。
指标类型 | 指标名称 | 指标 性质 | 指标值 | 计量 单位 | 指标 权重 | 全年 完成值 | 评价标准 |  |  |  | 实际 得分
产出类指标 | 施工质量 | = | 合格 | 无 | 14 | 合格 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 14
| 项目实施安全 | = | 无等级安全责任事故 | 无 | 14 |  | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 14
| 形象进度 | ≥ | 1、完成解放碑出口段184m明挖段开挖及支护施工； 2、完成暗挖隧道144m衬砌施工； 3、明挖隧道184米衬砌施工； 4、完成电缆隧道328米的开挖、支护和衬砌施工； 5、环道凤凰台路完成90m道路的开挖、支护和衬砌施工； 6、厚慈街完成开挖施工； 7、完成1#风机房； 8、6号风机房； 9、7号风机房的开挖和结构施工。 | 无 | 28 |  | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 28
| 项目支出 | ≥ | 10000 | 万元 | 14 |  | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 14
| 小计 |  |  |  | 70 | [5 empty] | 70
管理类指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 8 | 100.6 | 预算执行率=项目支出数/(上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））×100%，90%以上计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 8
| 资金使用合规性 | 无 | 合规 | 无 | 10 | 合规 | 1.资金拨付有完整的审批程序和手续；2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；3.收支独立核算、财务数据准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 |  |  |  | 10
| 财务监控有效性 | 无 | 有效 | 无 | 2 | 有效 | 1.制定或具有相应的监控机制；2.采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。以上有一个不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 2
| 绩效目标明确性 | 无 | 明确 | 无 | 6 | 明确 | 1.绩效指标清晰、可衡量：2分。2.与项目年度任务数或计划数相对应：2分。3.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配：2分。根据实际情况打分。 |  |  |  | 6
| 政府采购程序性 | 无 | 合规 | 无 | 2 | 合规 | 应进行政府采购的项目按规定程序进行政府采购的得满分。未按程序进行政府采购的根据情节轻重扣分。 |  |  |  | 2
| 管理制度健全性 | 无 | 健全 | 无 | 2 | 健全 | 1.制定或具有相应的业务管理制度。2.业务管理制度合法、合规、完整。根据实际情况酌量打分。 |  |  |  | 2
| 小计 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
合计 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
说明 | 形象进度方面：电缆隧道结构余响水桥路未实施完成，系新天地公司场地移交滞后60日，造成电缆隧道无作业面组织施工，进度滞后60日。下一步加强片区统筹，要求相邻权属单位严格按既定节点组织实施。
备注： 1.表中标黑部分内容须与部门编报的《项目支出绩效目标申报表》中的内容一致。 2.各填报单位对数据真实性、准确性负责，并有充分的佐证材料后期备查。