## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 国资大数据监管平台建设 |  | 项目编码： | 50010322T000000111664 |  | 自评总分： | 78
项目主管部门： | 085-重庆市渝中区国有资产监督管理委员会 |  | 财政归口处室： | 002-预算科 |  | 部门联系人： | 黄曼 |  | 联系电话： | 63857693
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 1500000 |  | 345000 |  | 345000
其中：财政拨款 |  | 1500000 |  | 345000 |  | 345000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建立统一的“国资大数据监管平台”，该平台不仅要满足国资委对企业的全面监管，还要支撑企业日常管理。同时融通企业监管及行业“大数据”，构建涵盖国资监管与企业应用服务的“大系统”，形成设施集约统一、资源高度共享、业务有机协同的发展格局，形成全级次、全口径管理的覆盖体系，利用智能化手段显著提升监管与服务的统筹能力，打造精准监管、有效服务的国资监管新模式。 | [7 empty] | 大数据监管平台建设完成项目设计方案，并经专家评审通过。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
覆盖全区一级国有企业 | 家 | ＝ | 4 | 0 | 100 | 0 | 11 | 0 |  | 由于疫情原因，大数据监管平台建设进度受影响
平均年故障时间 | 天 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 11 | 11 |  | 系统性能指标
年内完成系统建设 | 套 | ＝ | 1 | 0 | 100 | 0 | 11 | 0 |  | 由于疫情原因，大数据监管平台建设进度受影响
提高效率、节约时间成本 | 天 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 11 | 11
以信息化手段推动国资监管方式转变和履职能力提升，确保不发生重大风险事件 | 件 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 25 | 25
国资委、国有企业满意度 | % | ≥ | 85 | 100 | 0 | 100 | 21 | 21