附件2

| 绩效评价结果整改报告书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算部门（盖章）： |  |  |  |
| 名称 | 2020年绩效评价问题及整改情况 |  |  |
| 项目/整体名称 | 打铜街传统风貌区建设项目 |  |  |
| 整改情况 | 序号 | 问题描述 | 整改措施 |
|  | 1 | 根据2016年12月23日《中共重庆市渝中区委办公室重庆市渝中区人民政府办公室关于高品质实施传统风貌区、山城老街区、特色老社区建设的通知》（渝中委【2016】106号），打铜街项目需要在2018年度完成。截止现场评价日，未进行正式验收 | 我委一直严格按照文物维护保养方案实施，积极协调市文物局及有关文物专家推动完成施工内容。2020年4月10日由市文物局组织相关专家进行了竣工验收，验收结果为合格，达到维护保养的目的。2020年4月21日组织相关部门完成非文物部分整治验收工作。现正进行项目决算审计工作。 |
|  | 2 | 对延期的市政部分未及时做出决策，未及时取得相关变更立项的批复文件 | 我委于2019年11月29日经请示项目负责区领导何家利副书记同意将打铜街传统风貌区建设市政部分移交解放碑CBD，纳入文旅通廊统一整治。 |
| 填报人： |  | 杨洪平 | 联系电话：13883907032 |

关于打铜街传统风貌区建设项目绩效评价发现问题整改说明

- 项目绩效评价情况

- 打铜街传统风貌区建设项目区域包括美丰银行旧址、交通银行旧址、川康平民银行旧址和国民政府经济部旧址4处文物保护单位，以及会仙楼客栈、如家酒店等13家社会单位，总用地面积约6万多平方米，面积约4.9万平方米。经对产出、管理等方面进行综合评价，打铜街传统风貌区建设项目绩效评价得分为72.48分，评定等级为“中”。其中产出情况设定分值60分，得分38.98分。管理情况设定分值40分，得分33.50分。主要扣分事项包括：工程未正式验收、市政部分未实施、项目前期未进行整体可行性研究、未制定相应的项目资金管理办法、未跟踪管理等。

- 整改工作开展情况

（一0针对项目未按照批复规定的时间按时完工的问题，我委一直严格按照文物维护保养方案实施，积极协调市文物局及有关文物专家推动完成施工内容。2020年4月10日由市文物局组织相关专家进行了竣工验收，验收结果为合格，达到维护保养的目的。2020年4月21日组织相关部门完成非文物部分整治验收工作。现正进行项目决算审计工作。

（二）针对跟踪管理不到位的问题，我委于2019年11月29日经请示项目负责区领导何家利副书记同意将打铜街传统风貌区建设市政部分移交解放碑CBD，纳入文旅通廊统一整治。

- 问题成因及下一步改进措施

- 本次绩效评价所发现问题，一是由于打铜街传统风貌区四处文物的维护保养未近期完成原因如下：在维护保养方案设计中，方案调整变更大且程序复杂，后经市文物局组织文物专家多次认证，于2018年11月底才将维护保养方案确定，我委立即组织施工单位及时进场施工，这是造成未按期完成的原因之一，在维护保养过程中，国民经济部旧址外墙磁砖难以在市面上找到（到80年代的砖），市面早已淘汰，以上是造成示近期完成维护保养工作原因。二是由于文旅通廊建设需要，将打铜街传统风貌区项目的市政部分纳入市、区统一设计，由于设计等原因造成工程未实施。下一步我委将严格区委区政府决议，加快打铜街传统风貌区建设项目，一是积极争取相关部门支持，尽快完成项目后续工作，二是加强项目跟踪管理，坚决杜绝类似问题再次发生。

- 重庆市渝中区文化和旅游发展委员会

- 2020年6月15日