附件2

| 绩效评价结果整改报告书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算部门（盖章）： 区文旅委 |  |  |  |
| 名称 | 2020年绩效评价问题及整改情况 |  |  |
| 项目/整体名称 | 文化产业发展专项资金（2016-2019） |  |  |
| 整改情况 | 序号 | 问题描述 | 整改措施 |
|  | 1 | 文产专项补助申报标准和流程有待改进。 | 已通过微信、QQ、公众号、电话等工作渠道和渝中报、上游财经等媒体渠道大力宣传此项政策，并及时解答企业咨询问题；已简化申报流程，企业报送申请文件可使用电子版本。 |
|  | 2 | 个别专项资金目标不明确，无准确数据来源。 | 加大对专项资金项目的审核，依据企业具体项目，拟于专家评审环节中，设定项目产出和效益的相关核心指标，加强项目跟踪和验收。 |
|  | 3 | 项目补助力度和集聚效应有待加强。 | 根据专项资金规模，综合考量企业的成长性和项目的产出效应，抓大扶小。 |
|  | 4 | 专项资金拨付工作有待改进。 | 在保证项目审核严谨、资金拨付安全的前提下，加强与区委宣传部的工作对接，缩短项目申报到资金拨付的办理周期。 |
|  | 5 | 未按文产资金管理办法要求进行项目中期评估和专题汇报、项目结项评审报告的总体经验教训总结不足。 | 加强项目中期评估，委托三方机构开展结项绩效评估。加强项目跟进，对进展有困难的项目加大指导力度，专题汇报整体情况。 |
|  | 6 | 重大项目评审未见公式记录。 | 拟向区文产领导小组申请增设“公示”环节。 |
|  | 7 | 档案管理不到位。 | 对专项资金项目的申请材料（电子档、纸质件），根据申报时序，做好电子和纸质的档案管理。 |
|  | 8 | 个别项目扶持评审值得商榷。 | 完善项目评审细则，减少专家组评审自甴裁量权。 |
|  | 9 | 文产领导小组分工不明确、政策落地和实施效率待进一步提高。 | 细化文产领导小组工作分工，制定年度工作计划，形成工作总结，切实有效推动项目落地。 |
|  | 10 | 绩效目标编制流于形式，绩效管理意识有待加强。 | 委托三方机构，积极制定绩效目标，从项目申报、执行、事后评价、经验做法和教训总结等方面加强项目绩效管理。 |
| 填报人： | 向小翠 |  | 联系电话：63765274 |

关于文化产业发展专项资金（2016-2019）

绩效评价发现问题整改说明

- 项目绩效评价情况

- 为促进渝中区文化产业发展，渝中区文旅委申报2016至2019年文产专项资金2000万元，主要用于全区文化产业规划编制、专题调研、项目考察、产业交流，开展文化产业招商及重点文化产业项目策划包装、宣传推介，组织参加文化产业博览会等。经对产出、效果、满意度、管理等方面进行综合评价，文化产业发展专项资金（2016-2019）绩效评价得分为82.8分，评定等级为“良”。其中产出情况设定分值32分，得分26分。效果情况设定分值18分，得分14分。满意度情况设定分值10分，得分8.8分。管理情况设定分值40分，得分34分。主要扣分事项包括：申报流程有待改进、资金拨付工作有待改进、档案管理不到位、绩效管理意识不强等。

- 整改工作开展情况

- 针对文产专项补助申报标准和流程有待改进的问题，已通过微信、QQ、公众号、电话等工作渠道和渝中报、上游财经等媒体渠道大力宣传此项政策，并及时解答企业咨询问题；已简化申报流程，企业报送申请文件可使用电子版本。

- 针对个别专项资金目标不明确，无准确数据来源的问题，我委将加大对专项资金项目的审核，依据企业具体项目，拟于专家评审环节中，设定项目产出和效益的相关核心指标，加强项目跟踪和验收。

- 针对项目补助力度和集聚效应有待加强的问题，下一步专项资金项目评审中，将根据专项资金规模，综合考量企业的成长性和项目的产出效应，抓大扶小。

- 针对专项资金拨付工作有待改进的问题，在保证项目审核严谨、资金拨付安全的前提下，将加强与区委宣传部的工作对接，缩短项目申报到资金拨付的办理周期。

- 针对未按文产资金管理办法要求进行项目中期评估和专题汇报、项目结项评审报告的总体经验教训总结不足的问题，将加强项目中期评估，委托三方机构开展结项绩效评估。加强项目跟进，对进展有困难的项目加大指导力度，专题汇报整体情况。

- 针对重大项目评审未见公式记录的问题，拟向区文产领导小组申请增设“公示”环节。

- 针对档案管理不到位的问题，正对专项资金项目的申请材料（电子档、纸质件），根据申报时序，做好电子和纸质的档案管理。

- 针对个别项目扶持评审值得商榷的问题，通过修改完善项目评审细则，减少专家组评审自甴裁量权。

- 针对文产领导小组分工不明确、政策落地和实施效率待进一步提高的问题，通过细化文产领导小组工作分工，制定年度工作计划，形成工作总结，切实有效推动项目落地。

- 针对绩效目标编制流于形式，绩效管理意识有待加强的问题，计划通过委托三方机构，积极制定绩效目标，从项目申报、执行、事后评价、经验做法和教训总结等方面加强项目绩效管理。

- 问题成因及下一步改进措施

- 本次绩效评价所发现问题，主要是由于一是现有专项资金的申报要件过多且复杂，增加了企业的负担；二是文化产业发展专项资金每年分两批申报，项目完成时间周期会持续到次年，不便于以自然年度对专项资金进行绩效评价；三是专项资金申报宣传力度不够，申报企业还不多，政策的公开透明度不够。

下一步，我委将以此次绩效评价为契机，高度重视，强化责任，一是简化资金申报材料，减少不必要的申报材料，以电子材料为主，减轻企业负担。二是研究项目评审的指标体系，提高评审科学性。三是加强专项资金绩效评价，做好年度专项资金绩效目标申报和绩效评价。四是提请文产领导小组修订专项资金管理办法，增加公示流程，增加项目信息的透明度。

重庆市渝中区文化和旅游发展委员会

2020年6月15日