## 项目支出绩效自评表
附件2
2021年度项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：
项目名称 | 房屋安全应急保障抢险专项 |  |  |  |  | 项目联系人 |  | 罗孟渝 | 联系电话 | 63312057
项目实施单位 | 重庆市渝中区住房和城市建设质量安全中心 |  |  |  |  | 项目主管部门 |  | 重庆市渝中区住房和城市建设委员会
项目预算执行情况（万元） | 全年预算数（A） （上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回）） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A，%）
| 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 100
当年绩效目标 | 全年绩效目标 | [5 empty] | 全年目标实际完成情况
| 确保全区C、D级危房动态监测工作顺利开展；完成相关部门下达的全区社会房屋安全鉴定、应急查勘、应急抢险、白蚁防治管理等工作；有目的、有计划、系统地开展辖区内的住户的安全宣传活动、安全员及维修人员的安全培训，危险房屋及特种设备安全检测费用、安全设施设备、应急物资的投入、安全应急事故的处理、化解矛盾纠纷等，保障全年住户住用安全、消防安全、解决信访矛盾问题。 | [5 empty] | 认真开展危房动态监测，未因监测不到位发生房屋安全事故；全年鉴定房屋7栋、完成86处房屋结构安全应急查勘、配合相关部门开展白蚁防治咨询4次、到街道、社区进行房屋使用安全宣传，开展全区幼儿园校舍和附属房屋的主体结构安全快速排查等。
指标类型 | 指标名称 | 指标 性质 | 指标值 | 计量 单位 | 指标 权重 | 全年 完成值 | 评价标准 |  |  |  | 实际 得分
产出类指标 | 危房动态监测工作检查督查次数 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 责任性房屋垮塌伤人亡人事故次数 | < | 1 | 次 | 10 | 0次 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 安全隐患整改率 | ≥ | 98 | % | 10 | 100% | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 信访回复率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 小计 | [9 empty] | 40
效益类指标 | 上访次数 | ＜ | 1 | 次 | 15 | 0次 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 15
| 小计 | [9 empty] | 15
满意度类指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 15 | 100% | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 15
| 小计 | [9 empty] | 15
管理类指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 8 | 100% | 预算执行率=项目支出数/(上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））×100%，90%以上计满分,每低于5%扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 8
| 资金使用合规性 | 无 | 合规 | 无 | 10 | 合规 | 1.资金拨付有完整的审批程序和手续；2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；3.收支独立核算、财务数据准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 |  |  |  | 10
| 财务监控有效性 | 无 | 有效 | 无 | 2 | 有效 | 1.制定或具有相应的监控机制；2.采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。以上有一个不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 2
| 绩效目标明确性 | 无 | 明确 | 无 | 6 | 明确 | 1.绩效指标清晰、可衡量：2分。2.与项目年度任务数或计划数相对应：2分。3.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配：2分。根据实际情况打分。 |  |  |  | 6
| 政府采购程序性 | 无 | 合规 | 无 | 2 | 合规 | 应进行政府采购的项目按规定程序进行政府采购的得满分。未按程序进行政府采购的根据情节轻重扣分。 |  |  |  | 2
| 管理制度健全性 | 无 | 健全 | 无 | 2 | 健全 | 1.制定或具有相应的业务管理制度。2.业务管理制度合法、合规、完整。根据实际情况酌量打分。 |  |  |  | 2
| 小计 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
合计 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
说明 | 请在此处逐一针对完成度较差绩效指标简要说明原因和下一步改进措施
备注： 1.表中标黑部分内容须与部门编报的《项目支出绩效目标申报表》中的内容一致。 2.各填报单位对数据真实性、准确性负责，并有充分的佐证材料后期备查。