## 建33-南纪六-凉亭子等-一般79
附件1：
2019年度渝中区凉亭子、十八梯、凯旋路社区组织工作用房建设 项目绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 明细指标 | 指标说明 | 分值 | 评价标准 | 得分
产出 | 项 目 产 出 | 实际完成率 | 完成年度投资额 | 134万元 | 3 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*3； 实际完成率≥100%，得3分 | 2.82
|  |  | 项目设计方案 | 3套 | 3 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*3； 实际完成率≥100%，得3分 | 3
|  |  | 实施进度 | 达95%以上 | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*5； 实际完成率≥100%，得5分 | 4.7
|  |  | 配套硬件设备专家评审合格率 | 达98%以上 | 4 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*4； 实际完成率≥100%，得4分 | 3.8
|  |  | 实施进度 | 3月前（完成项目基础装修） | 4 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*4； 实际完成率≥100%，得4分 | 4
|  |  |  | 5月前（完成配套硬件设备采购、安装、调试等工作） | 4 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*4； 实际完成率≥100%，得4分 | 4
|  |  |  | 5月（完成设备采购、安装、调试等工作） | 4 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*4； 实际完成率≥100%，得4分 | 4
|  |  | 办事提速提效率 | 提升到95%以上 | 4 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*4； 实际完成率≥100%，得4分 | 4
|  |  | 服务对象满意度 | 达到95%以上 | 4 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*4； 实际完成率≥100%，得4分 | 4
|  | 完成及时率 | 完成及时率 | 1、完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 12 | 1、完成及时率≥150%，得零分； 100%<完成及时率<150%，得分=8-（完成及时率-1）*8； 完成及时率≤100%，得8分 2、按期开工得4分，延期开工≤1个月得2分，否则得零分。 | 11
|  | 成本偏离度 | 成本偏离度 | 成本偏离度=│[（计划成本-实际成本）/计划成本]│×100% 实际成本：项目实施单位完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 成本偏离度≥10%，得零分； 2%<成本偏离度<10%，得分=10-10*成本偏离度； 成本偏离度≤2%，得10分 | 9
|  | 质量达标率 | 验收通过 | 项目是否通过验收。 | 4 | 项目验收通过，得4分；否则不得分。 | 4
|  |  | 质量优良度 | 按实施方案要求结合验收报告及现场勘察，综合判定质量优良程度。 | 6 | 根据验收评级，结合现场勘查情况，从改造道路的整体效果、路面完整程度等方面进行综合打分。 | 5.9
| 小 计 |  |  |  | 67 |  | 64.22
管理 | 决 策 管 理 | 立项规范 | 立项规范 | 立项程序是否符合相关规定；项目是否有立项批准；项目是否具有投资计划（投资概算、投资预估）并获批准；项目是否进行过比选、论证。 | 5 | 立项程序符合相关规定，有立项批准，有投资计划（投资概算、投资预估）并获批准，进行过比选、论证等程序得2分；否者酌情扣减，扣完为止。 | 5
|  | 立项依据 | 立项必要性 | 项目立项依据是否充分，是否符合现实政策情况，是否符合客观实际。 | 1 | 项目立项依据充分，符合现实政策情况，符合客观实际，得1分；否者酌情扣减，扣完为止。 | 1
|  |  | 项目可行性 | 项目实施是否具备成熟的物质、技术条件。 | 1 | 项目具备成熟的物质、技术条件得1分；否者酌情扣减，扣完为止。 | 1
| 资金管理 | 财务制度健全性 | 财务制度健全性 | 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度规定。 | 1 | 已制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定，得1分；否则缺一项扣0.5分。 | 1
|  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，资金支出是否真实，是否存在截留、挤占、虚列支出等情况。 | 2 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金支出真实，不存在截留、挤占、虚列支出等情况，得2分；否则根据具体情况酌情给分。 | 2
|  | 财务监控有效性 | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金支付是否有完整的审批程序和手续。 | 2 | 项目采取了相应的必要的监控措施或手段，资金支付有完整的审批程序和手续得2分，否则根据具体情况酌情给分。 | 2
| 业务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 项目申报管理制度、检查验收制度、档案管理制度等是否健全。 | 2 | 项目申报管理制度、检查验收制度、档案管理制度、健全，得2分；否则酬情扣减。 | 2
|  | 制度执行有效性 | 招投标及标后管理 | 工程招投标项目是否遵照执行相关要求通过招投标或竞争性比选程序实施，相关手续是否完整；项目的中标单位与实际施工单位是否一致，项目经理与合同指派是否一致，人员变更是否按合同要求取得建设单位同意。 | 5 | ①工程招投标项目遵照执行相关要求通过招投标或竞争性比选程序实施，相关手续完整得2分；完全不满足上述条件不得分；否则由评价工作组根据项目具体情况讨论评定等级； ②项目的中标单位与实际施工单位一致，项目经理与合同指派一致，人员变更按合同要求取得建设单位同意得3分；一项不满足要求，扣1分，扣完为止。 | 5
|  |  | 安全管理 | 项目是否有重大工程安全事故发生 | 3 | 项目未发生重大工程安全事故得3分，发生1例不得分。 | 3
|  |  | 合同及工程资料管理 | 设计、施工、监理、设备等合同是否齐全，合同签订是否规范、执行是否有效；工程立项、施工、监理、验收、合同等档案资料是否齐全，并有专人管理。 | 3 | ①项目应有的合同（如设计、施工、监理等合同）齐全，且合同签订规范、执行有效，得1.5分，否则差一项扣0.5，扣完为止； ②项目应有的档案资料（如立项、施工、监理、验收、合同等）齐全，并有专人管理，得1.5分，否则差一项扣0.5，扣完为止。 | 3
|  | 项目质量可控性 | 项目质量可控性 | 项目施工单位对项目质量控制是否到位、是否有完整的质量检测记录；监理单位是否按进度、质量、投资控制及监理人员履行职责情况，履行是否到位 | 4 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得4分；否则酌情扣减，扣完为止。 | 4
|  | 跟踪管理 | 跟踪管理 | 项目实施单位是否为保障预期目标的实现，建立了过程监控制度；是否明确了实施过程跟踪的人员、时间及具体内容；是否对跟踪情况形成报告，并向管理层报告对跟踪过程中发现的偏离预期目标的情况，是否进行了干预；对跟踪过程中发现预期目标不准确的情况，是否及时调整了目标，并按照规定程序报审。 | 4 | 项目实施单位建立了过程监控制度，明确了实施过程跟踪的人员、时间及具体内容，对跟踪情况形成报告，并及时按规定程序调整，得4分；否则根据情况酌情扣分，扣完为止。 | 4
| 小 计 |  |  |  | 33 |  | 33
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 97.22