## 项目支出绩效自评表
附件2
2021年度项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：渝中区总工会
项目名称 | 职工服务中心运行费 |  |  |  |  | 项目联系人 |  | 张涛莉 | 联系电话 | 63870773
项目实施单位 | 渝中区总工会 |  |  |  |  | 项目主管部门 |  | 职工服务中心
项目预算执行情况（万元） | 全年预算数（A） （上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回）） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A，%）
| 115.32 |  |  |  | 75.91 |  |  |  | 65.83%
当年绩效目标 | 全年绩效目标 | [5 empty] | 全年目标实际完成情况
| 进一步加强职工服务中心日常运行，推进劳动关系风险排查、预防、处置，深化“千名律师服务职工在基层”活动，构建包括法律咨询、法治宣传、人民调解、法治援助的全方位职工法律服务体系，进一步深化直调、诉调、仲调机制，引导职工群众学法遵法守法用法，依法化解劳动纠纷，维护企业和社会和谐稳定。 | [5 empty] | 1.职工法治宣传覆盖人次达7200余人次；2.提供法律咨询覆盖人次达3400余人次；3.开展职工活动覆盖人次达5500余人次；4.组织了5场普法活动；5.志愿者律师服务企业24次；6.服务中心来询来访人员满意度达99%。
指标类型 | 指标名称 | 指标 性质 | 指标值 | 计量 单位 | 指标 权重 | 全年 完成值 | 评价标准 |  |  |  | 实际 得分
产出类指标 | 向职工法治宣传覆盖人次 | ≧ | 4000 | 人次 | 10 | 7200 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 接受法律法规咨询人次 | ≧ | 1000 | 人次 | 10 | 3400 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 开展职工活动覆盖人次 | ≧ | 5000 | 人次 | 10 | 5500 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 组织职工普法活动 | ＝ | 4 | 次 | 10 | 36 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 小计 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40
效益类指标 | 志愿者律师服务企业工作 | ＝ | 20 | 次 | 15 | 24 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 15
达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分
| 小计 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15
满意度类指标 | 服务中心来询来访人员满意度 | ≧ | 95 | % | 15 | 99% | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 15
达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分
| 小计 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15
管理类指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 8 | 65.83% | 预算执行率=项目支出数/(上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））×100%，90%以上计满分,每低于5%扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 4
| 资金使用合规性 | 无 | 合规 | 无 | 10 | 合规 | 1.资金拨付有完整的审批程序和手续；2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；3.收支独立核算、财务数据准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 |  |  |  | 10
| 财务监控有效性 | 无 | 有效 | 无 | 2 | 有效 | 1.制定或具有相应的监控机制；2.采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。以上有一个不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 2
| 绩效目标明确性 | 无 | 明确 | 无 | 6 | 明确 | 1.绩效指标清晰、可衡量：2分。2.与项目年度任务数或计划数相对应：2分。3.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配：2分。根据实际情况打分。 |  |  |  | 6
| 政府采购程序性 | 无 | 合规 | 无 | 2 | 合规 | 应进行政府采购的项目按规定程序进行政府采购的得满分。未按程序进行政府采购的根据情节轻重扣分。 |  |  |  | 2
| 管理制度健全性 | 无 | 健全 | 无 | 2 | 健全 | 1.制定或具有相应的业务管理制度。2.业务管理制度合法、合规、完整。根据实际情况酌量打分。 |  |  |  | 2
| 小计 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 26
合计 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 96
说明 | 区职工服务中心2021年收到区财政划拨场地改造费40万元，但年末时该笔费用还处于审计状态暂未使用，已向区财政局申请将场地改造费结转至2022年度继续使用。预计在2022年4月完成区职工服务中心场地改造工程建设，提升区职工服务中心公共服务能力，优化功能布局。预估全年服务不少于1000人次，打造渝中区工会职工服务品牌和形象。
备注： 1.表中标黑部分内容须与部门编报的《项目支出绩效目标申报表》中的内容一致。 2.各填报单位对数据真实性、准确性负责，并有充分的佐证材料后期备查。