渝中府办〔2024〕2号

重庆市渝中区人民政府办公室

关于印发2024年区政府工作报告重点

工作目标任务分解的通知

区政府各部门、各管委会，各街道办事处，有关单位：

为确保区“两会”确定的各项重点工作任务落地、落实、落细，按照区委、区政府安排，区政府办公室对2024年区政府工作报告重点工作目标任务进行了梳理，形成了《2024年区政府工作报告重点工作目标任务分解》，经区政府常务会议审议同意，现印发给你们。请各牵头单位、责任单位按照既定目标和工作任务，一是要高度重视，精心组织，围绕“稳存量、引增量、控变量”，认真梳理各自承担的工作任务，进一步细化工作措施、路径和抓手，切实把报告的“设计图”变成工作的“施工图”。二是要强化担当，压实责任，按照“项目化、事项化、清单化”原则，统分结合、分级分层，逐项制定工作方案，明确时限要求，建立工作台账，责任落实到人，定期盘点销号，确保说一件、干一件、成一件。三是要狠抓落实，闭环管理，树牢交账意识，严格按照工作要求，强化分工合作，持续跟踪问效，定期盘点、梳理工作进展，构建体系化、全贯通、可衡量、闭环式工作格局，确保年度目标任务全面按时高质量完成，向全区人民交一份满意答卷。

区政府办公室将定期督查工作任务落实情况，并将督查结果纳入年度考核。

附件：2024年区政府工作报告重点工作目标任务分解

重庆市渝中区人民政府办公室

2024年1月25日

（此件公开发布）

附件

2024年区政府工作报告重点工作目标任务分解

| 任务内容 | 责任区领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、主要预期指标 |
| 1.地区生产总值增长6%左右。 | 邓光怀 | 区发改委 | 各产业部门、各管委会、各街道 |
| 2.区级一般公共预算收入增长6%。 | 邓光怀 | 区财政局 | 区国资委、区税务局等 |
| 3.固定资产投资总额增长5%。 | 邓光怀 | 区发改委 | 区财政局、区住建委、区国资委、区规资局、各管委会、区属各重点国企 |
| 4.社会消费品零售总额增长7.5%。 | 陈 平 | 区商务委 | 区文旅委、各管委会、各街道 |
| 5.城镇居民人均可支配收入增速保持与经济发展同步。 | 陈 平 | 区人社局 | 区发改委、区民政局等 |
| 二、坚持以成渝地区双城经济圈建设为总牵引，努力当好领头羊、排头兵 |
| 强化“双千亿”极核引领带动 | 1.构建解放碑朝天门“一轴、一环、百巷”空间结构，分区、分层布局解放碑高端商务商贸、下半城都市文旅体验、黄花园现代服务业融合示范等六大功能组团，促进解放碑朝天门一体发展、上半城下半城互促融通。加快打造GDP、社会消费品零售总额“双千亿”中央商务区，让解放碑、朝天门始终成为重庆乃至西部最耀眼的核心地标、发展极核。 | 邓光怀陈 平 | 解放碑CBD管委会区发改委 | 区商务委、区文旅委、区金融办、区规资局、解放碑街道、朝天门街道、七星岗街道、南纪门街道、大溪沟街道 |
| 2.聚力强化西部金融中心、世界知名商圈等城市功能，制定负面业态清单并严格管控。焕新亮相渝都万豪摩斯亚太旗舰店等一批品质载体，提速建设新华时尚城等一批高端载体，全力支持大都会“蝴蝶计划”提档升级。 | 陈 平 | 解放碑CBD管委会 | 区生态环境局、区住建委、区城管局、区商务委、区文旅委、区金融办、区税务局、区规资局、区市场监管局、区消防救援支队、康翔公司 |
| 3.做大银行、保险、证券等核心业态规模，吸引金融总部、区域中心等落户，市级以上金融机构突破110家。 | 梁 栋 | 区金融办 | 各管委会 |
| 4.持续推动重庆绿色金融大道建设，让业态更聚焦、能级再提升。 | 梁 栋 | 区金融办 | 解放碑CBD管委会、康翔公司 |
| 5.紧盯重奢及国际一二线品牌和高能级企业总部，加大国际知名机构合作，精准对接引进高端商业运营商、奢侈品集团，丰富Z世代主题商业供给，新增首店品牌50个、国际知名品牌10个以上，商圈社会消费品零售总额达到1100亿元。 | 陈 平 | 区商务委 | 区招商局、解放碑CBD管委会 |
| 6.探索推动朝天门市场商场一体化运行，支持开展采购贸易拓展试点，打造渝派服饰原创设计销售中心、中国服装商贸名城。 | 陈 平 | 区商务委 | 朝天门街道 |
| 7.高效率优化交通组织，充分发挥解放碑地下环道效用，让进出更通畅、服务消费更便捷。（解放碑地下环道运行管理整体移交后，牵头单位为区城投公司。） | 艾正兵罗 毅 | 区城投公司区城管局 | 区交通局、区公安分局、解放碑CBD管委会 |
| 8.高品质发展连廊经济，有序推进戴家巷—国泰艺术中心等25条空中连廊建设，立体串联商圈、商街、商场，分布式整合消费业态，打造空中商业新生态，让人气、业态、景观、价值同步提升。 | 艾正兵 | 区住建委解放碑CBD管委会 | 区城管局、区商务委 |
| 9.高标准整治60余栋楼宇“第五立面”，全方位扮靓“世界的重庆客厅、重庆的世界窗口”。 | 陈 平 | 解放碑CBD管委会 | 区发改委、区住建委、区城管局、解放碑街道、朝天门街道 |
| 优化“三带六园区”多点支撑 | 10.两江滨江休闲产业带，着力扮靓以重庆长滨为引领的两江四岸，启动实施长滨路沿线道路下穿和防洪能力提升工程， | 艾正兵 | 区住建委城市更新公司 |  |
| 11.两江滨江休闲产业带，有序疏解仓储、物流等功能，引导总部经济、高品质酒店等高附加值核心产业集聚。 | 艾正兵 | 历史文化街区管委会 | 区发改委、区商务委、区文旅委、区交通局、城市更新公司 |
| 12.大鹅岭山脊自然生态带，厚植绿色本底，植入生态观光、文化娱乐、康养休闲等业态，积极创建5A级景区。 | 邓光怀 | 康翔公司 | 区城管局、区文旅委、区卫健委、两路口街道 |
| 13.下半城历史人文风貌带，贯通打造解放大道，深入推动十八梯、山城巷等街区及周边业态调改升级，接引解放碑、朝天门片区旅游人群和消费。 | 高 琳 | 历史文化街区管委会 | 区商务委、康翔公司、南纪门街道 |
| 14.化龙桥国际商务区，大力发展国际贸易、专业服务、软件信息、新兴金融，打造服务内陆开放、展现国际形象新窗口。 | 陈 平赵元政 | 化龙桥国际商务区开发建设委员会 | 区商务委、区司法局、区经信委、区金融办、区政府外办、化龙桥街道 |
| 15.重庆数字经济产业园，建成“产科金”综合服务平台、信创交易服务平台，支持中电智安、途作林杰等链主型企业做大规模，打造创新链和产业链深度融合的科创高地。 | 罗 毅 | 数字经济产业园区管委会 | 区经信委、区科技局 |
| 16.上清寺—大溪沟—两路口创意文体产业园，抢占体育总部、赛事表演、数字体育等产业赛道，打造国家体育产业示范基地，建成马鞍山东区等特色产业园3个。 | 高 琳 | 电创园管委会 | 区文旅委、两路口街道、上清寺街道、康翔公司 |
| 17.环重医大健康产业园，联动重医及其附属医院、陆军特色医学中心，推动“政产学研用”深度融合。 | 梁 栋 | 大健康公司 | 区卫健委 |
| 18.大坪商圈，联动提升时代天街、英利国际、万科锦程等商业综合体，打造个性化、体验式时尚潮流消费聚集地。 | 陈 平 | 区商务委 | 时代天街商圈管委会 |
| 19.菜园坝滨江新城，抢抓重庆站开工建设机遇，全面拉开片区焕新序幕。 | 艾正兵冉 涛 | 菜园坝滨江新城建设指挥部 | 区发改委、区住建委、区交通局、区规资局、菜园坝街道 |
| 深化联动协作更好服务大局 | 20.迭代实施“四张清单”，全面落实311项川渝通办事项，用好“蓉进渝出”“渝进蓉出”机制更多汇聚全球客流，加快川渝信创交易服务平台等重大任务推进。强化与成都中心城区互动互鉴，共育软信、文旅等产业集群，做亮“成渝双城消费节”等品牌，提升“宽洪大量”“金渝良缘”等品牌效应。发挥成渝核心商圈党建联盟等平台作用，支持区内企业拓展市场，吸引更多区外企业、项目和投资落地。 | 邓光怀 | 区发改委 | 区委组织部、区经信委、区商务委、区文旅委、区招商局、区政务服务办、各管委会 |
| 21.对口巫溪深化教育、医疗、劳务等领域合作，资金帮扶4000万元、消费帮扶2000万元以上。协同兄弟区县深化战略合作，创新设立“产业飞地”推进资源互换、收益共享。主动承接长三角、京津冀、粤港澳等地区产业转移，争抢央企入渝落地。 | 邓光怀 | 区发改委 | 区教委、区卫健委、区人社局、区招商局、各产业部门、各管委会 |
| 三、深度融入西部陆海新通道建设，擦亮开放窗口 |
| 提升开放能级 | 1.深化“一基地两中心”建设，发展跨境电商、跨境结算等通道经济，丰富特色金融产品、法律服务供给，支持打造“飞渝平台”，提升通道贸易额、融资结算便利度。 | 陈 平 | 区商务委 | 区司法局、区交通局、区金融办、化龙桥国际商务区开发建设委员会 |
| 2.鼓励重点物流企业布局海外仓，带动成套设备、机电摩配产品出口，经通道货运量、货运值增长15%以上。 | 陈 平 | 区商务委 | 区交通局 |
| 3.自贸试验区争取涉外法律服务等开放试点先行，开展跨境贸易便利化等领域首创性探索，形成一批可复制推广案例、落地一批重点项目。更好释放全国唯一中新互联互通项目运营中心溢出效应，加快重庆中新金融&科技产业园和中新（重庆）国际数据港建设，拓展教育、医疗、国际仲裁等重点领域合作。 | 陈 平 | 区商务委 | 区教委、区司法局、区卫健委、区金融办、区大数据局、各管委会 |
| 做大开放经济 | 4.大力度吸引外资。引导存量企业扩大投资规模和经营领域，鼓励外商设立区域总部、总部型机构，新增外资企业及其分支机构50家以上，实际使用外资增长20%。 | 陈 平 | 区商务委 | 各产业部门、各管委会 |
| 5.多层次促进外经。发挥RCEP贸易促进中心作用，搭建资讯信息、金融服务平台，打造软件出口、文化贸易、数字服务等出口基地，引入外贸及供应链金融等贸易服务重点企业10家。 | 陈 平 | 区商务委 | 各产业部门、各管委会 |
| 6.宽领域提升外贸。巩固能源资源、生活资料等大宗商品进口优势，积极参与“渝车出海”行动计划，大力发展二手汽车出口等贸易，加快内外贸一体化发展，实现外贸进出口额73亿元，服务外包执行额保持全市区县领先。 | 陈 平 | 区商务委 | 各产业部门、各管委会 |
| 拓展国际交往 | 7.加强国际化友好合作。依托外国领馆、涉外机构集聚优势，落地一批商务机构、国际组织、跨国企业，力争缔结友好城市2个、新增驻渝总领事馆2个。 | 高 琳 | 区政府外办 | 区商务委、区招商局、区公安分局、解放碑CBD管委会 |
| 8.丰富国际化交流氛围。深挖开放历史文化资源底蕴，加快重庆外交外事历史陈列馆建设，定期开展领事官员“渝中行”，高质量承接举办全球性、区域性峰会论坛等30场。 | 高 琳 | 区政府外办 | 区商务委、区文旅委、区招商局、区公安分局、解放碑CBD管委会、历史文化街区管委会、康翔公司、母城文化公司、 |
| 9.优化国际化服务环境。优化完善国际化人居环境、商务环境、服务环境，打造国际地标美食集聚区、重庆（渝中）涉外服务中心，建成重庆国际交往示范基地3个。 | 高 琳 | 区政府外办 | 区发改委、区生态环境局、区城管局、区商务委、区政务服务办、区公安分局、区市场监管局、解放碑街道、朝天门街道、化龙桥街道 |
| 四、焕新升级“11241”现代产业体系，打造经济高地 |
| 巩固支柱产业基本盘 | 1.提升金融集聚度，深入实施“智融惠畅”工程，加快国民养老保险、中银三星人寿等一批项目落地，新增市级以上金融机构5家，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，强化提升消费金融和互联网金融等新金融后市场服务能力，形成完备体系，助推金融资源和产业集聚，力争金融业增加值占全市比重保持在15%左右，本外币存贷款余额、保费收入增长12%左右。 | 梁 栋 | 区金融办 | 区科技局、区经信委、区民政局、区生态环境局、区住建委、区商务委、区交通局、区大数据局、各管委会 |
| 2.增强金融服务实效性，支持金融机构丰富产品、服务实体经济，打造金融大数据信息服务平台，开展“金桥行动”30次，深化绿色金融改革创新试验区核心区建设，绿色金融规模超1400亿元。 | 梁 栋 | 区金融办 | 各产业部门、区大数据局、各管委会、各街道 |
| 3.扩大金融影响力，精心办好险资入渝大会、外资银行保险重庆行活动，推动更多高端金融智库、国际化金融论坛峰会落地，持续优化金融生态，进一步强化渝中在全市金融版图中的核心地位。 | 梁 栋 | 区金融办 | 区法院、各管委会 |
| 4.打造主客共享的“三大地标商圈”，持续提升解放碑—朝天门世界知名商圈、大坪城市地标商圈、化龙桥新兴商圈，大力发展“四首经济”，新增国际知名品牌20个、首店首牌50个以上，举办首发首秀精品活动50场以上，办好重庆国际消费节等大型节会活动。 | 陈 平 | 区商务委 | 解放碑CBD管委会、时代天街商圈管委会、化龙桥国际商务区开发建设委员会 |
| 5.塑造特色融合的“五张消费名片”，提质重庆印象城等消费“新地标”，繁荣发展夜间经济、街巷经济、假日经济、云端经济、银发经济，用好便利过境停留、离境退税等政策，更好满足“沉浸式旅游”、入境游等多样化需求，新增“五夜”消费产品100个、丰富夜间经济“味蕾”、守护“舌尖上的安全”，推出一批“江崖街洞天”娱乐消费新场景，创新打造一批主理人示范街区，引育一批米其林餐厅、黑珍珠品质店、国际品牌美食店，争创一批“渝味360碗”旅游美食，建设重庆火锅产业要素交易平台，用“国际范+烟火气”解码城市消费新动力。 | 陈 平 | 区商务委 | 区文旅委、区市场监管局、各管委会、化龙桥国际商务区开发建设委员会 |
| 6.增强扩容提质的“多元消费供给”，深化落实“巴渝新消费”行动，做大批发、再强零售、拓展线上，提振新能源汽车、绿色智能家电等大宗商品消费，壮大数字消费、绿色消费、健康消费、跨境电商，培育国货“潮品”、医药电商等新消费增长点。社会消费品零售总额突破1450亿元。力争批发业、零售业销售额分别增长15%、10%，力争网络零售额突破120亿元。 | 陈 平 | 区商务委 | 区文旅委、区卫健委、各管委会、化龙桥国际商务区开发建设委员会、母城文化公司 |
| 增强新兴产业带动力 | 7.深入推进国家全域旅游示范区建设，力争规上企业营业收入增长35%。深化与喜马拉雅、哔哩哔哩等合作，围绕母城故事、历史遗迹开发系列短剧、有声读物。 | 高 琳 | 区文旅委 | 区城管局、区招商局、各管委会、区属各重点国企 |
| 8.提质产业载体、落地产业基金、招引专业人才、完善产业链条，培育数字文旅、游戏电竞、数字动漫等新赛道，孵化引进链主型、头部型企业3家以上。 | 高 琳 | 区文旅委 | 区人社局、区国资委、各管委会、区属各重点国企 |
| 9.提速国家级对外文化贸易基地建设，打造特色产业园5个。产业增加值超150亿元。 | 高 琳 | 区文旅委 | 区商务委、各管委会 |
| 10.深化重庆软件天地建设，全面启动中国软件名园创建。 | 罗 毅 | 数字经济产业园管委会 | 区经信委 |
| 11.深入实施“满天星”计划，聚焦工业软件、信息技术服务等“1146”重点发展方向，促进产业链、创新链、人才链、资金链“四链”融合，唱响渝中软信“五名”品牌。 | 罗 毅 | 区经信委 | 各管委会 |
| 12.高质量办好第四届中国工业软件大会等产业活动。 | 罗 毅 | 数字经济产业园管委会 | 区经信委 |
| 13.建成软信产教融合发展示范基地，推进软信人力资源产业园建设。 | 罗 毅 | 数字经济产业园管委会 | 区经信委 |
| 14.引育人工智能、数据服务等新赛道链主企业50家，新增中高端人才4000名。新归集产业载体10万平方米，打造“满天星”示范楼宇2栋、示范企业20家。软件业务收入突破500亿元，规上企业营业收入增长40%以上。 | 罗 毅 | 区经信委 | 区大数据局、各管委会、区属各重点国企 |
| 培育潜力产业增长极 | 15.深化国家会计服务示范基地、涉外法律服务高地建设，升级西部金融中央法务区展示中心，加快建设西部区域性高端专业服务中心。 | 梁 栋高 琳 | 区金融办区司法局 | 区财政局、区司法局、区法院、各管委会 |
| 16.推动会计评估、人力资源、法律服务、工程设计等行业向产业链高端跃进。规上企业营业收入增长15%。 | 梁 栋 | 区金融办区委政法委区司法局 | 区司法局、区财政局、区人社局、区住建委、各管委会 |
| 17.支持重庆长航整合武汉长江海外客运业务，打造全国一流的游轮旅游综合服务商。 | 艾正兵 | 区交通局 | 区文旅委 |
| 18.推动“两江游”资源整合、统一经营、集团化发展。 | 高 琳 | 区文旅委 | 区交通局 |
| 19.鼓励民生轮船公司、重庆公运集团等提升物流通道服务能力，新开发线路6条。新增3艘豪华游轮。 | 艾正兵 | 区交通局 | 区文旅委 |
| 20.建成投用化龙桥邮件处理中心，邮政业务总量增长25%。 | 艾正兵 | 区交通局 | 化龙桥街道 |
| 21.全力支持重医附一院、儿童医院建设国家区域医疗中心。大力发展高端医美、健康管理、精神心理等特色专科，集聚创新链顶端、产业链前端、价值链高端企业，产业规模突破350亿元。 | 梁 栋 | 区卫健委 | 各管委会、大健康公司 |
| 22.支持行业龙头拓展业务，引育装配式建筑龙头企业、智能建造等示范企业5家。 | 艾正兵 | 区住建委 |  |
| 23.合理安排八县办等地块出让时序，加大优质居住配套供给。 | 邓光怀 | 区国资公司 | 区财政局、区国资委、区规资局 |
| 24.高品质商品房销售面积20万平方米。 | 艾正兵 | 区住建委 | 各管委会 |
| 25.对接楼宇工业196个细分门类，制定楼宇工业发展规划，聚焦轻量化、绿色化、高附加值、长价值链，精准招引一批总部企业，建成工业上楼试点项目2个以上。 | 罗 毅 | 区经信委 | 区招商局、各管委会 |
| 树牢楼宇经济、总部经济标杆 | 26.制定实施楼宇经济发展三年行动计划，大力开展高品质楼宇培育等六大专项行动，建立与楼均税收、产值、就业等挂钩的楼宇KPI考评体系，强化对优质企业正向激励、低效企业反向倒逼，加快构建产业集聚、企业集群、功能集成的楼宇经济格局。 | 邓光怀 | 区发改委 | 区住建委、区税务局、区人社局、各管委会 |
| 27.统筹楼宇“招租”和政府“招商”，推行“空间+产业+运营”发展模式，推动低效楼宇、品质楼宇、高端楼宇“一本账”动态管理，“一楼一业”“多楼一业”构建垂直空间体系，盘活闲置楼宇30万平方米、改造老旧楼宇10栋，打造特色楼宇5栋，新增税收亿元楼宇2栋、总部（重点）企业50家。 | 邓光怀 | 区发改委 | 区住建委、区招商局、区税务局、各产业部门、各管委会、区属各重点国企 |
| 28.政企联动打造集政务、生活、融资等功能于一体的综合服务平台，开展法律、培训、人才等服务进楼宇活动，最大限度实现工商、税务等政务服务事项网上办、楼内办。针对性出台产权整合、产业导入、产出激励等扶持措施，精心打造一批“高端楼”“智慧楼”，创建评定一批“星级楼”“诚信楼”。 | 邓光怀 | 区发改委 | 区住建委、区人社局、区司法局、区市场监管局、区政务服务办、区税务局、各管委会、各街道 |
| 五、坚持以城市更新为主线，提升城市功能 |
| 融通大资金 | 1.坚持“投融建管运”一体，聚焦城市更新三年行动800亿元资金需求，深化以项目为牵引的投资融资改革。加强有限财力与政府性投资项目有效衔接，优先保障长滨沿线等3个重大项目，全力争取各类资金30亿元以上，完成固定资产投资220亿元。增强经济证券化能力，通过股权投资、REITs、CMBS等渠道融通资金20亿元。吸引腾讯电竞等品牌运营商参与项目建设运营，推动资源变资产、资产变资本。 | 邓光怀 | 区发改委区财政局区国资委 | 区金融办、区住建委、区属各重点国企 |
| 启动大片区 | 2.上清寺—大溪沟—两路口片区，聚焦建设黄花园现代服务产业园，推动双钢路地块开工，前瞻布局工业设计、工业软件等业态。 | 邓光怀 | 区发改委区国资公司 | 区经信委、区住建委、区文旅委、区规资局 |
| 3.大坪片区，提速金银湾、煤建新村等项目前期工作。 | 邓光怀 | 区住建委区国资公司 | 区发改委、区经信委、区文旅委、区规资局、石油路街道 |
| 4.序时推进解放碑—朝天门片区整体更新。 | 陈 平 | 解放碑CBD管委会 | 区发改委、区经信委、区住建委、区商务委、区文旅委、区规资局、解放碑街道、朝天门街道、区属各重点国企 |
| 5.序时推进菜园坝片区整体更新，完善旅游集散中心建设。 | 艾正兵冉 涛 | 菜园坝滨江新城建设指挥部 | 区发改委、区经信委、区住建委、区文旅委、区规资局 |
| 6.序时推进大鹅岭片区整体更新。 | 邓光怀 | 康翔公司区文旅委 | 区发改委、区经信委、区住建委、区规资局 |
| 提速大项目 | 7.中山三路项目，突出宜游导向，串联大田湾—贺龙广场—文化宫片区，展现“西南大区”风貌。 | 艾正兵 | 区住建委城市更新公司 | 各产业部门、区规资局、区属各重点国企、上清寺街道、大坪街道 |
| 8.大坪正街项目，聚焦动漫电竞、网络直播等业态，打造数字经济新高地。 | 艾正兵 | 城市更新公司 | 区发改委、区经信委、区文旅委、大坪街道 |
| 9.加快渝湘高铁渝中段建设。 | 艾正兵 | 区交通局 | 区发改委、区城管局、区规资局 |
| 10.服务保障轨道18号线北延伸段、27号线等城市轨道交通续建项目。 | 艾正兵 | 区住建委 | 区发改委、区城管局、区交通局、区规资局 |
| 11.完工一批市政设施项目。 | 罗 毅 | 区城管局 | 区发改委、区住建委、区规资局、各街道 |
| 化解大难题 | 12.下大决心做好“保交楼”必答题、抓“两久”填空题，让“空地”变“空间”。重庆中心一期、恒大云邸2号楼，确保按质如期交付。泛华大厦，完成装修投用。重庆塔，支持金融机构实施项目再融资，力争年内复工。恒大解放碑中心、协和城，统筹推进司法处置、招商推介，引入有品牌、有资质、有实力开发商整体盘活。 | 艾正兵 | 区住建委 | 区司法局、区金融办、区招商局、区规资局、区法院、各街道 |
| 13.鼎好·世纪星城四期，服务保障项目报规报建等，确保年内开工。 | 艾正兵 | 区规资局 | 区发改委、区住建委、区规资局、解放碑街道 |
| 六、全面融入长江经济带高质量发展，深入建设美丽渝中 |
| 巩固碧水蓝天生态圈 | 1.持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。 | 艾正兵 | 区生态环境局 | 区住建委、区城管局、区交通局、区公安分局、区规资局、各街道 |
| 2.完成“两江游”船舶尾气治理，空气质量优良天数达到300天。 | 艾正兵 | 区生态环境局 | 区交通局 |
| 3.启动两江渝中段市级幸福河湖建设，完成雨污分流改造54公里。 | 艾正兵 | 区交通局 | 区住建委、区城管局 |
| 4.常态开展餐饮油烟、噪声扰民等专项整治。 | 艾正兵 | 区生态环境局 | 区城管局、区市场监管局、各街道 |
| 5.深化无废城市建设，全面推行固体废物源头减量、分类管理、资源化利用。 | 艾正兵 | 区生态环境局 | 区发改委、区教委、区住建委、区城管局、区商务委、区文旅委、区卫健委、区机关事务管理局、区市场监管局、各街道 |
| 6.扎实做好第三轮中央环境保护督察迎检。 | 艾正兵 | 区生态环境局 | 各相关部门、各街道 |
| 构建绿色低碳生产圈 | 7.加快产业、建筑、交通、能源等绿色转型，支持企业开展“智能+绿色”协同改造。 | 艾正兵 | 区生态环境局区发改委 | 各产业部门、区住建委、区交通局、各管委会 |
| 8.厚植绿色金融先发优势，深化市级首批气候投融资试点，绿色产业收入超300亿元。 | 艾正兵 | 区生态环境局 | 区金融办、各产业部门 |
| 9.倡导绿色出行，优化公交线路5条，促进上班路、上学路、回家路与公共交通深度融通。 | 艾正兵 | 区交通局 | 区生态环境局 |
| 10.全面推广装配式建筑。 | 艾正兵 | 区住建委 | 区生态环境局 |
| 11.置换纯电公交车、出租车300辆。 | 艾正兵 | 区交通局 | 区生态环境局 |
| 12.能耗强度下降3%。 | 邓光怀 | 区发改委 | 区政府各部门、各管委会、各街道 |
| 打造畅洁靓美生活圈 | 13.深化全域景区式精细化管理。常态落实“五长制”“门前三包”“马路巡查”，完善市政设施网格化巡检、占道挖掘施工围挡全过程监管机制。 | 罗 毅 | 区城管局 | 区住建委、各街道 |
| 14.开展垃圾分类先锋示范创建，精准实施城市管理“十大专项行动”。 | 罗 毅 | 区城管局 | 各街道 |
| 15.路灯节能改造达到100%。 | 罗 毅 | 区城管局 |  |
| 16.治理一批交通拥堵点，畅通一批路网微循环。 | 艾正兵 | 区住建委 | 区城管局、区公安分局 |
| 17.违法建筑保持零新增。 | 罗 毅 | 区城管局 | 区规资局、各街道 |
| 18.精致雕琢山城花境3处、口袋公园4个。 | 罗 毅 | 区城管局 | 各街道 |
| 19.精心管护滨江岸线、城市家具、景观灯饰，努力实现一步一景、步移景换。 | 罗 毅 | 区城管局 | 区交通局 |
| 七、持续厚植人文渝中优势，彰显母城魅力 |
| 传承母城优秀历史文脉 | 1.赓续红色血脉，连片保护“红色三岩”8处革命文物，加强数字化手段运用，深化红色经典的现代表达，擦亮红岩精神鲜明标识。 | 高 琳 | 区文旅委 | 各街道、区属各重点国企 |
| 2.延续巴渝文脉，精心修缮老鼓楼衙署遗址等10处历史遗产，精致建设枇杷山等一批山城特色街巷，全面开放鲁祖庙等传统风貌街区。 | 高 琳 | 区文旅委 | 各街道、区属各重点国企 |
| 3.传承母城记忆，建成4家非遗工坊、3个研学基地，联动42家文博场馆建设“博物馆之城”。 | 高 琳 | 区文旅委 | 区教委 |
| 全面提升城区文明程度 | 4.擦亮全国文明城区金字招牌，实施文明素养提升专项行动，组织开展“最美重庆人”系列评选，厚植崇德向善精神沃土。 | 邹晓宇 | 区委宣传部 |  |
| 5.深化拓展新时代文明实践中心建设，扩大“文明实践+”赋能效应，争创国家级、市级文明实践示范阵地。 | 邹晓宇 | 区委宣传部 |  |
| 6.建好西部国际传播中心，推广城市传播品牌项目。 | 邹晓宇 | 区委宣传部 | 区文旅委 |
| 7.拓展国家公共文化服务体系示范区发展成果，改造升级文图大厦等一批公共文化设施，做优周末音乐会、城墙故事会等一批群众文化品牌，让文化和艺术成为母城独特韵味。 | 高 琳 | 区文旅委 | 区委宣传部 |
| 促进文商旅城深度融合 | 8.以文为魂强底蕴、以旅为媒促消费、以城为基增品质，深入建设国家文化和旅游消费示范城市。 | 高 琳 | 区文旅委 | 区商务委、各管委会 |
| 9.繁荣发展文化产业，大力发展数字出版、沉浸演艺、电子竞技等新业态。培育壮大文化娱乐，提速打造八一路、较场口、石灰市、鲁祖庙娱乐大道，加快建成较场口中央娱乐区，重塑重庆娱乐潮流新地标。 | 高 琳 | 区文旅委 | 区商务委、各管委会、区属各重点国企 |
| 10.文化赋能商旅发展，开发印象重庆等文创产品，推出湖广会馆夜游等文旅项目，升级《记艺·山城》等品牌演艺，让“人气变财气”“流量变产量”。 | 高 琳 | 区文旅委 | 区商务委、各管委会、区属各重点国企 |
| 11.推进文旅金融融合，创新推广“文旅贷”等特色产品。串珠成链做优12条文旅精品路线，做靓母城游、山水游、都市游、文化游，打造“全心全意”旅游服务品牌，加快建设世界知名旅游目的地。旅游收入达750亿元。 | 高 琳 | 区文旅委 | 区金融办、各管委会、区属各重点国企 |
| 八、对标优质高效、首善标准、国际一流，全力打造最优营商环境 |
| 强化“渝中标准、渝中效率、渝中诚信”三大基础支撑优化“企业招引、培育、上市”全周期服务 | 1.实施高质量发展标准体系建设行动，健全政务服务标准体系，提升金融、商贸、软信、医药等领域服务标准化能力，新增一批市级及以上标准化试点示范项目。 | 陈 平 | 区市场监管局 | 区经信委、区商务委、区卫健委、区金融办、区政务服务办、等相关部门 |
| 2.持续优化提升市场环境、政务环境、法治环境、创新环境和要素保障环境。深化“一窗综办”改革，数字赋能丰富“一件事一次办”多跨协同应用建设。完善“企业服务直通车”一站式服务平台，推动政策服务精准对接、直达快享。创新建设一批营商环境示范街区。 | 邓光怀 | 区发改委 | 区政服办、区司法局、区大数据局、区市场监管局 |
| 坚持“稳预期、促壮大、强信心”助力民营经济发展 | 3.立足重庆信用示范城市，完善信用警示、惩戒、修复机制，争创全国社会信用体系建设示范区。拓展“信用+消费”“信用+楼宇”等场景应用，打造一批信用示范街区、示范商圈、示范企业。 | 邓光怀 | 区发改委 | 各产业部门、区市场监管局 |
| 4.依法保护民营企业产权和企业家合法权益。健全“免罚清单”制度。加强涉企收费长效监管和拖欠账款预防清理。在市场准入、要素获取、公平执法等方面推出一批标志性举措。 | 张焕伦邓光怀 | 区发改委区工商联 | 各产业部门、各管委会、各街道 |
| 5.用好市、区两级中小微企业贷款风险补偿资金池，借助“渝中融”“信易贷·渝惠融”等数字金融服务平台，推广“助企贷”“知识产权质押贷”等。 | 梁 栋 | 区金融办 | 区发改委、区经信委、区科技局 |
| 优化“企业招引、培育、上市”全周期服务 | 6.鼓励民营企业参与“百团千企”国际市场开拓行动，支持民营企业参与政府投资项目建设，严格落实政府采购预留中小企业份额。力促社会投资增长6%以上。民营经济增加值达650亿元。 | 张焕伦邓光怀 | 区发改委区工商联 | 区发改委、区财政局 |
| 7.大力弘扬企业家精神，推进新时代渝商培养计划，推动民营经济人士健康成长。开展优秀民营经济市场主体表彰活动。持续纠治损害营商环境行为。健全民营企业家参与涉企政策制定机制、常态化学习制度等，为优秀企业家开设就医等绿色通道。 | 张焕伦邓光怀 | 区发改委区工商联 | 区委统战部、区卫健委、区市场监管局 |
| 8.强化主动服务、针对性服务，组建懂行业、懂企业、懂市场服务团队，坚持“企业吹哨·部门报到”，健全区领导牵头、线上线下相结合的常态化联系服务企业机制。 | 张焕伦邓光怀 | 区发改委区工商联 | 各产业部门、各管委会、各街道 |
| 9.强化优质市场主体梯度培育，梯次推动“小升规”100家，新增市场主体1.8万户。 | 邓光怀陈 平 | 区发改委区市场监管局 | 各产业部门、各管委会、各街道 |
| 10.围绕“11241”产业体系，完善招商产业图谱、项目图谱、企业图谱。综合发挥商会协会、专业机构、驻点招商等作用，“一企一专班”促进招引、落地、达产、入统等全程服务无缝衔接。严格产出、就业、税收等招商标准，靶向招引优质项目100个、新增市外到位资金额180亿元。 | 邓光怀高 琳 | 区招商局区发改委各产业部门 | 各管委会、各街道 |
| 11.坚持抓经济必须抓上市，实施优质企业上市三年行动计划，动态储备拟上市企业20家。优化“上市前培育、上市中服务、上市后壮大”全周期服务，优先向拟上市企业配置资源，助力企业上市1家、挂牌3家。 | 梁 栋 | 区金融办 | 各产业部门、各管委会、各街道 |
| 九、深化数字赋能、改革带动、创新引领，厚植发展沃土 |
| 加力数字重庆建设赋能发展 | 1.用好全市一体化智能化公共数据平台，贯通区街两级指挥中心数据流、业务流和体制机制，夯实平台底座支撑能力。 | 罗 毅 | 区大数据局 | 各街道 |
| 2.深化核心业务梳理和“三张清单”编制，加快“山城链”市场化运用，打造一批具有渝中辨识度的特色应用，增强利企便民服务能力。 | 罗 毅 | 区大数据局 | 各相关部门 |
| 3.出台渝中区公共数据管理实施方案，建立“首席数据官”制度，推进数据要素市场化配置改革，打造数据要素产业集聚区，提升数据管理使用能力。 | 罗 毅 | 区大数据局 | 数字经济产业园管委会 |
| 4.引导龙头商贸企业打造线上线下融合消费新场景，开拓智慧旅游、智慧剧场等新业态新模式，聚力发展垂直生活服务平台，推动数字技术与实体经济深度融合，打造重庆数字经济产业发展示范区。 | 罗 毅 | 区经信委 | 区商务委、区文旅委、区大数据局、数字经济产业园管委会 |
| 5.数字经济核心产业增加值达110亿元。 | 罗 毅 | 区经信委 | 各管委会 |
| 6.完善智慧社区统一管理平台建设，融入街道基层治理中心，加快教育、医疗等公共服务资源数字化进程，提高服务企业、服务群众便利度。 | 罗 毅 | 区大数据局区民政局 | 区教委、区卫健委、各街道 |
| 7.抓好“住改仓”安全监管、培训机构监管等一批“一件事”试点，努力实现渝中创新、全市推广。 | 罗 毅 | 区大数据局 | 区教委、区消防救援支队等相关部门 |
| 深化重点领域改革带动发展 | 8.打赢国企改革攻坚战。实施国企提效增能行动，“一企一策”深化“止损治亏”“瘦身健体”，促进聚焦主业、增强核心功能。着力推动决策、运营、考核激励等体制机制市场化重塑，区属国企管理层级控制在3级以内。国企资产规模突破600亿元。 | 邓光怀 | 区国资委 | 区发改委、区财政局、区属各重点国企 |
| 9.打赢园区开发区改革攻坚战。聚焦强化发展产业、服务企业功能，优化完善权责清单，构建“管委会+平台公司”运行模式，园区规上服务业企业营收达到350亿元、增加值增长5%以上。 | 邓光怀 | 区发改委 | 区委编办、区司法局、各管委会 |
| 10.打赢政企分离改革攻坚战。着眼构建责权利明确的政企关系，分类推进机关事业单位与所属企业分离，实现经营性国有资产100%集中统一监管。 | 黄孝明 | 区委办 | 各相关部门 |
| 11.全力推动国有资产盘活。加速清产核资，完善资产管理制度，建立绩效评价机制，符合确权条件的未确权房屋土地资产权属登记比例达到80%，盘活国有资产占可盘活国有资产总额15%以上，国有投资收益、资产收益增长10%。 | 邓光怀 | 区财政局 | 区发改委、区国资委、区规资局、区属各重点国企 |
| 12.扎实推进重点专项改革落地。高质量完成机构改革。 | 邓光怀 | 区发改委 | 区委编办等相关部门 |
| 13.实施重点区域负面业态清单化管理，下大力气推进一批非核心功能疏解转型。 | 陈 平 | 解放碑CBD管委会 | 各产业部门、区生态环境局、区城管局、区公安分局、区税务局、区市场监管局、区消防救援支队、解放碑街道、朝天门街道 |
| 奋力推动科技创新引领发展 | 14.积极融入全市“416”科技创新战略布局，倾力建设科技创新中心特色功能区。 | 罗 毅 | 区科技局 | 各管委会 |
| 15.深入实施“双倍增”行动，新认定国家高新技术企业90家、市级科技型企业260家、专精特新企业20家。 | 罗 毅 | 区经信委区科技局 | 各管委会 |
| 16.新增创新孵化平台2家以上。 | 罗 毅 | 区科技局 | 各管委会 |
| 17.更好发挥基金作用撬动产业升级、促进创新创业，积极链接市级产业投资母基金，整合用好10.6亿元区级引导基金，市场化打造“基金丛林”。 | 邓光怀 | 区国资公司 | 各产业部门、区国资委 |
| 18.加快重医生命健康前沿技术交叉研究院等16个重点创新平台建设。 | 罗 毅 | 区科技局 | 各产业部门、大健康公司 |
| 19.全社会研发经费投入12亿元，新增发明专利300件。 | 陈 平罗 毅 | 区科技局区市场监管局 | 区财政局 |
| 20.深化青年发展型城市建设，实施青年C位计划，用好“黄金十二条”“青创十条”，完善人才医、学、住、游等全方位服务体系，引培留用一批高素质科创人才。 | 陈 平 | 团区委 | 区教委、区人社局、区住建委、区文旅委、区卫健委 |
| 21.精准链接校、企、产、才供需，新增高层次人才100名、急需紧缺优秀人才300名。 | 陈 平 | 区人社局 | 各产业部门、区教委 |
| 十、加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，同筑幸福家园 |
| 让就业社保更精准有效 | 1.以产业带就业、创业促就业，强化高校毕业生、困难人员等重点群体指导帮扶，城镇新增就业4.6万人。 | 陈 平 | 区人社局 | 各相关部门、各街道 |
| 2.扎实开展“渝中无欠薪”行动。 | 陈 平 | 区人社局 | 各相关部门、各管委会、各街道 |
| 3.推进参保扩面提质，确保养老、医疗保险参保率稳定在97%以上。 | 梁 栋陈 平 | 区人社局区医保局 | 区民政局、区税务局、各街道 |
| 4.深入实施“八大人生关怀”。健全分层分类救助体系，全面落实特殊困难群众救助帮扶“十条措施”。 | 梁 栋 | 区民政局 | 区教委、区人社局、区住建委、区应急局、区医保局、区残联、各街道 |
| 5.接续开展“百千万惠残行动”。 | 梁 栋 | 区残联 | 各街道 |
| 6.认真落实退役军人优待政策，争创全国双拥模范城“七连冠”。 | 朱荣堂 | 区退役军人事务局 | 区人武部 |
| 让教育发展更优质均衡 | 7.唱响“15年高品质教育在渝中”。推进优质幼儿园扩面、优质小学扩量、初中做强做大、高中生源结构优化。 | 陈 平 | 区教委 |  |
| 8.争创全国学前教育普及普惠区、义务教育优质均衡发展区、学校家庭社会协同育人实验区。加快建成全国一流基础教育强区。 | 陈 平 | 区教委 | 区妇联等相关部门、各街道 |
| 9.深化“双减”“大思政课”等重点改革。发挥优质教育资源集聚优势，推动“名校（园）+”集团化发展，高层次教育人才比例保持全市领先。 | 陈 平 | 区教委 | 区委宣传部、区人社局 |
| 10.落地新一轮中小学、幼儿园布局规划，提速14个校园建设项目，努力让每个孩子都享有公平而有质量的教育。 | 陈 平 | 区教委 | 区住建委、区规资局、区城投公司 |
| 让健康服务更便捷可及 | 11.围绕打造整合型医疗卫生服务体系，推动三甲医院资源持续下沉，提高分级诊疗水平。 | 梁 栋 | 区卫健委 |  |
| 12.融入全市“智慧健康”建设，做优区域“影像云”中心，打造医学检验、处方审核等开放共享平台。 | 梁 栋 | 区卫健委 |  |
| 13.强化区属医疗机构基础能力，启动市中医骨科医院二期建设，完成区精卫中心等改造升级。家庭医生签约覆盖率达36%以上。 | 梁 栋 | 区卫健委 | 区住建委 |
| 14.深入实施健康中国渝中行动和爱国卫生运动，培育健康社区、健康学校等一批“健康细胞”。 | 梁 栋 | 区卫健委 | 各相关部门、各街道 |
| 15.稳妥推进职工医保门诊共济保障机制改革。 | 梁 栋 | 区医保局 | 区卫健委 |
| 16.高标准通过国家慢性病综合防控示范区复审。 | 梁 栋 | 区卫健委 |  |
| 17.提速区全民健身中心建设，培养社会体育指导员80名，争创全国全民运动健身模范区。 | 高 琳 | 区文旅委 | 区住建委、两路口街道 |
| 让民生实事更顺应期盼 | 18.办好15件重点民生实事。 | 邓光怀 | 区发改委 | 各相关部门 |
| 19.改造提升国际村等老旧小区6个、46万平方米，探索“三无”老旧小区社会化多元治理，深化民乐村等现代社区试点，让幸福在家门口升级。 | 艾正兵 | 区住建委城市更新公司 | 区发改委、区规资局、各街道 |
| 20.完成住宅加装电梯30台、老旧电梯隐患整治30台。 | 陈 平 | 区市场监管局 | 区住建委、各街道 |
| 21.深化全国儿童友好城市试点，实施“一米关爱”项目46个。 | 陈 平 | 区妇联 | 区发改委 |
| 22.保持学前三年毛入园率100%、普惠性幼儿园覆盖率91.3%以上。 | 陈 平 | 区教委 |  |
| 23.千人拥有3岁以下婴幼儿托位数3.5个以上，呵护好“最柔软群体”。 | 梁 栋 | 区卫健委 | 各街道 |
| 24.构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，升级2个社区养老服务站，新增5个社区老年食堂、560张家庭养老床位，提供居家上门服务3万人次，托起幸福“夕阳红”。 | 梁 栋 | 区民政局 | 区卫健委、各街道 |
| 十一、全力守护城市安全、社会安定、市民安宁，建设更高水平的平安渝中 |
| 深层次创新基层治理 | 1.巩固全国市域社会治理现代化试点成果。 | 蔚传忠 | 区委政法委 | 各街道 |
| 2.推进“党建扎桩·治理结网”工程，提升“一中心四板块一网格”实战能力。 | 王 南 | 区委组织部 | 区民政局、区大数据局、各街道 |
| 3.深化“大综合一体化”行政执法改革。 | 高 琳 | 区司法局 | 各街道 |
| 4.迭代升级“三上三清两提升”“五社联动”“七铺联治”等善治品牌，拓展街道议事代表会议等经验做法。 | 蔚传忠梁 栋 | 区委政法委区民政局 | 各街道 |
| 5.提档升级“渝中怡家”服务。 | 梁 栋 | 区民政局 | 各街道 |
| 6.推进“八五”普法中期评估，扩面提质社区“法律之家”，争创全国守法普法示范区。 | 高 琳 | 区司法局 | 各街道 |
| 7.坚持居民公约等创新实践，探索“怡家心愿”志愿积分制度，浓厚“好人好报、德者有得”社会氛围。 | 梁 栋 | 区民政局 | 各街道 |
| 更严要求守护群众安全 | 8.以深化国家安全发展示范城市创建为主线，完善提升“六大体系”“六大能力”，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，打造“有事说是”安全教育品牌，夯实基础安全、本质安全。 | 邓光怀罗 毅 | 区应急局 | 各产业部门、各管委会、各街道 |
| 9.强化粮食安全应急供应保障。 | 邓光怀 | 区发改委 | 各街道 |
| 10.优化食品药品智慧监管体系，争创国家食品安全示范城市。 | 陈 平 | 区市场监管局 | 各相关部门、各街道 |
| 11.扎实开展城市公共消防安全治理，健全高层建筑消防安全长效管理机制。 | 邓光怀罗 毅 | 区消防救援支队 | 区发改委、区经信委、区财政局、区住建委、区城管局、区应急局、区公安分局、各街道 |
| 12.提速消防“两站一中心”建设。 | 邓光怀罗 毅 | 区国资公司 | 区发改委、区财政局、区住建委、区城管局、区规资局、区消防救援支队、区城投公司 |
| 13.全面完成居民户内燃气安全装置加装。 | 罗 毅 | 区经信委 | 各街道 |
| 14.规范室内装饰装修，严管项目开挖爆破。 | 艾正兵罗 毅 | 区住建委区城管局区公安分局 | 各街道 |
| 15.实施桥隧结构健康智慧化监测，完成兜子背跨线桥改造。 | 罗 毅 | 区城管局 | 区城投公司 |
| 16.狠抓洪崖洞等景区景点除险清患，重拳整治“羊儿客”“带路党”“票串串”等旅游乱象。 | 高 琳 | 区文旅委 | 区市场监管局、解放碑街道、朝天门街道 |
| 更大力度守好和谐氛围 | 17.健全风险研判预警、突发问题快响机制。打好房地产、金融、地方债务等重点领域风险防范化解攻坚战。 | 朱荣堂 | 区信访办 | 区住建委、区金融办、区财政局、各街道 |
| 18.筑牢意识形态安全“防火墙”。 | 邹晓宇 | 区委宣传部 | 区委网信办、区政府各部门、各管委会、各街道 |
| 19.发扬新时代“枫桥经验”，打造一站式矛盾纠纷调解中心，推进信访突出问题化解三年攻坚行动，动态清零信访积案，实现“小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”。 | 朱荣堂 | 区信访办 | 区司法局、区公安分局、区检察院、区法院、各街道 |
| 20.强化全国社会治安防控体系建设示范引领，推动扫黑除恶常治长效，周密做好人员密集场所、地下空间等反恐防暴工作，保持对电信诈骗、跨境赌博等违法犯罪严打高压态势，群众安全感指数保持97%以上。 | 朱荣堂 | 区公安分局 | 解放碑CBD管委会、时代天街管委会、区国动办、各街道 |
| 十二、全面加强政府自身建设 |
| 旗帜鲜明讲政治，以忠诚本底彰显政治本色 | 1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持之以恒提高“政治三力”。 | 谢 东 | 区政府各部门各管委会各街道 |  |
| 2.坚持看渝中首先要从政治上看，严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度，坚决做到贯彻党中央决策部署全面、准确、完整，坚决做到落实市委、市政府要求和区委安排迅速、细致、有效。 | 谢 东 | 区政府各部门各管委会各街道 |  |
| 依法依规重法治，以政府善为促进全区善治 | 3.全过程依法决策，严格规范政府工作规则和行政决策程序，加强公众参与、专家论证和合法性审查。 | 谢 东 | 区政府各部门各管委会各街道 |  |
| 4.全环节依法执法，严管执法队伍，严格落实行政执法三项制度，健全政府守信践诺机制，让群众在每次执法中感受到公平正义。 | 谢 东 | 区政府各部门各管委会各街道 |  |
| 5.全方位公开透明，自觉接受人大监督、认真执行人大决议，主动接受政协监督、监察监督、司法监督、审计监督和社会监督，推进政务公开标准化、规范化。巩固拓展全国法治政府建设示范区创建成果。 | 谢 东 | 区政府各部门各管委会各街道 |  |
| 坚定不移提效能，以工作提质推动发展提速 | 6.注重系统前瞻，增强对政策形势的敏锐性和洞察力，善于借势、借智、借力，勤于走上去、走出去、走下去，统分结合、分级分层，做到早谋划、快推进、见实效、作示范。 | 谢 东 | 区政府各部门各管委会各街道 |  |
| 7.注重务实高效，积极推行“马上办、创新办、高效办、一次办、主动办”，构建体系化、全贯通、可衡量、闭环式工作格局，以高效率赢得高效益、以快节奏换来大发展。 | 谢 东 | 区政府各部门各管委会各街道 |  |
| 8.注重创新突破，敢于拉高标杆、勇于争先进位，善用改革路径、创新模式破解空间硬约束、思维旧藩篱，打造更多有渝中辨识度、有全国全市影响力的标志性成果。 | 谢 东 | 区政府各部门各管委会各街道 |  |
| 驰而不息优作风，以管理从严强化担当从实 | 9.强化“廉”的作风，压实全面从严治党责任，持续开展“四风”突出问题专项治理。 | 谢 东 | 区政府各部门各管委会各街道 |  |
| 10.紧盯财政支出、工程建设、项目审批、城市更新、购买服务等重点领域和关键环节，严格规范招投标管理，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 | 邓光怀 | 区发改委区财政局区住建委区政务服务办各相关部门及街道 |  |
| 11.逗硬预算执行和财政绩效管理，习惯过紧日子，压减一般性支出10%以上。 | 邓光怀 | 区财政局 | 区政府各部门、各管委会、各街道 |
| 12.以三项重点任务为牵引，争先创优、赛马比拼，用好“一表一图一榜一报告”，鼓励实物量、奖励新增量，全力以赴推动各项工作落深落细落地落实。 | 谢 东 | 区政府各部门各管委会各街道 |  |

 重庆市渝中区人民政府办公室 2024年1月25日印发