## 项目支出绩效自评表
附件4
2021年度项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：重庆市渝中区发展和改革委员会
项目名称 | 前期项目经费 |  |  |  |  | 项目联系人 |  | 唐豪 | 联系电话 | 63765089
项目实施单位 | 区发改委 |  |  |  |  | 项目主管部门 |  | 区发改委
项目预算执行情况（万元） | 全年预算数（A） （上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回）） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A，%）
| 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 100
当年绩效目标 | 全年绩效目标 | [5 empty] | 全年目标实际完成情况
| 加快前期项目转化为建设项目 | [5 empty] | 42个前期项目转化为建设项目
指标类型 | 指标名称 | 指标 性质 | 指标值 | 计量 单位 | 指标 权重 | 全年 完成值 | 评价标准 |  |  |  | 实际 得分
产出类指标 | 前期项目个数 | ≧ | 50 | 个 | 10 | 107 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 前期项目转为建设项目比例 | ≧ | 40 | % | 10 | 42 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 前期项目进度完成年度目标比例 | ≧ | 40 | % | 10 | 42 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 前期经费控制在项目建设经费范围的比例 | ≧ | 50 | % | 10 | 100 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 10
| 小计 | [9 empty] | 40
效益类指标 | 项目投资及时纳入统计 | ≧ | 99 | % | 15 | 100 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 15
达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分
| 小计 | [9 empty] | 15
满意度类指标 | 前期经费使用单位满意率 | ≧ | 90 | % | 15 | 95 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 15
达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分
| 小计 | [9 empty] | 15
管理类指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 8 | 100 | 预算执行率=项目支出数/(上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））×100%，90%以上计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 8
| 资金使用合规性 | 无 | 合规 | 无 | 10 | 合规 | 1.资金拨付有完整的审批程序和手续；2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；3.收支独立核算、财务数据准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 |  |  |  | 10
| 财务监控有效性 | 无 | 有效 | 无 | 2 | 有效 | 1.制定或具有相应的监控机制；2.采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。以上有一个不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 2
| 绩效目标明确性 | 无 | 明确 | 无 | 6 | 明确 | 1.绩效指标清晰、可衡量：2分。2.与项目年度任务数或计划数相对应：2分。3.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配：2分。根据实际情况打分。 |  |  |  | 6
| 政府采购程序性 | 无 | 合规 | 无 | 2 | 合规 | 应进行政府采购的项目按规定程序进行政府采购的得满分。未按程序进行政府采购的根据情节轻重扣分。 |  |  |  | 2
| 管理制度健全性 | 无 | 健全 | 无 | 2 | 健全 | 1.制定或具有相应的业务管理制度。2.业务管理制度合法、合规、完整。根据实际情况酌量打分。 |  |  |  | 2
| 小计 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
合计 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
说明