重庆市公安局渝中区分局

2020年度部门整体绩效评价报告

渝同辉咨字（2021）***号

- 重庆市渝中区财政局：

- 我们接受贵局委托，对重庆市公安局渝中区分局（以下简称：区公安分局）2020年度部门整体支出（以下简称：该项目或者项目）进行绩效评价。被评价项目业主单位对所提供的有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是收集充分、适当的证据以对该项目的绩效情况发表意见。在评价过程中，我们结合工作的实际情况，实施了复核项目资料、现场检查、询问等我们认为必要的程序。评价情况如下：

- 摘 要

- 一、部门基本情况

- 重庆市公安局渝中区分局（以下简称“区公安分局”）系正处级单位，下设正处级机构2个、副处级机构2个、科级机构44个。在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，区公安分局认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以科技应用为引擎，以群众满意为导向，以专项行动为主线，全力推进“平安渝中”建设，进一步增强人民群众的安全感和满意度，不断提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平，有效维护全区社会政治治安局势稳定。

- 二、绩效评价结果

- 经对履职效能、社会效应、服务对象满意度、管理类指标四个方面进行综合评价，区公安分局2020年度部门整体支出绩效得分为85.4分，绩效等级为“良”。

- 三、发现的主要问题及建议

- （一）预算编制精准度有待提高和预算执行管理有待加强。

- 区公安分局预算编制精准度有待提高和预算执行管理有待加强主要反映在两个方面：其一，政府采购执行准确率为88.23%，实际采购金额与政府采购预算数存在一定出入；其二，一般性项目支出压减率为-5.46%。

- 建议：提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。预算编制是部门预算工作的重要前提，是预算执行的依据及规范，也是预算管理工作的基础，同时也对部门履职及决策目标具体化、系统化和定量化，起着不可或缺的作用，预算编制规范、准确与否，将直接影响后续工作的实施质量及效果。因此，部门预算应该做到全面、综合地反映单位内部各部门、各层次的经济关系与职能，并使之统一指向未来履职的总体目标。具体而言，一是提高预算与工作计划的对应性，预算编制应在充分反映年度工作任务的基础上，明确其在中长期规划中的定位，并能对中长期的工作及资金进行分解。二是预算编制工作需进一步细化及量化，尽量做到一项工作对应一项预算、一个绩效目标及一个责任主体，并通过明确项目中具体的工作量，结合工作时间、地点分布、人员投入、设备投入及单项费用标准等，将预算编实，以彰显预算编制的合理性，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下扎实基础。

- （二）部门绩效目标设置科学性、完整性有待进一步提升

- 部分项目绩效目标指标设置不合理，不可衡量。如：交巡警专款项目绩效目标中产出类指标中“标志、标线设置规范率”指标，因无可考核该项指标的外部客观依据，故无法衡量该项指标的执行情况。

- 建议：进一步加强部门整体及项目绩效申报目标的审核和管理，应结合部门整体及实施项目的实际情况，合理设定绩效目标任务，以便考核项目实际执行情况。

- 3.部门履职能力有待进一步加强

- （1）区公安分局履职效能整体得分率为82.73%，电信网络新型违法犯罪案件破案率、涉毒案件同比下降率等指标完成率较低。

- （2）根据服务对象满意度调查结果，区公安局履职工作仍存在部分案件处理不及时的问题。

- 建议：区公安分局进一步加强部门履职能力，不断提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平，维护全区社会政治治安局势稳定。

重庆市公安局渝中区分局

2020年度部门整体绩效评价报告

渝同辉咨字（2021）***号

- 重庆市渝中区财政局：

- 我们接受贵局委托，对重庆市公安局渝中区分局（以下简称：区公安分局）2020年度部门整体支出（以下简称：该项目或者项目）进行绩效评价。被评价项目业主单位对所提供的有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是收集充分、适当的证据以对该项目的绩效情况发表意见。在评价过程中，我们结合工作的实际情况，实施了复核项目资料、现场检查、询问等我们认为必要的程序。评价情况如下：

- 一、基本情况

- （一）部门基本情况

- 重庆市公安局渝中区分局（以下简称“区公安分局”）系正处级单位，下设正处级机构2个、副处级机构2个、科级机构44个。在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，区公安分局认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以科技应用为引擎，以群众满意为导向，以专项行动为主线，全力推进“平安渝中”建设，进一步增强人民群众的安全感和满意度，不断提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平，有效维护了全区社会政治治安局势稳定。区公安分局的主要职责为：

- 1.贯彻执行区委、区政府、市公安局有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定全区公安工作的方针、政策，部署公安工作并指导、检查、监督全区各级公安机关的贯彻执行情况。

- 2.研究改革开放和建立社会主义市场经济体制中公安工作出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为区委、区政府和市公安局提供信息并提出对策。

- 3.规划和组织实施全区公安队伍正规化建设以及民警教育训练、人员培训和公安宣传工作，制定相关方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理干部。

- 4.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，负责对危害国家安全的案件和刑事犯罪案件的侦察工作，组织指挥重大行动和侦察跨地区重大案件，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

- 5.参与并指导全区公安机关的行政诉讼，行政复议案件以及执法制度建设。

- 6.参与并指导全区公安机关依法查处社会治安秩序行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

- 7.依法组织指导出境、入境和外国人在本市境内居留、旅行的有关管理工作，参与边防治安管理工作。

- 8.组织、指挥全区消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督指导。

- 9.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务培训；推动全区治安群防群治工作的开展，指导治保会等群众组织的建设。

- 10.管理全市道路交通安全，维护交通秩序，处理全区的交通事故以及机动车、驾驶员管理工作。

- 11.主管全区公共信息网络的安全监察工作。

- 12.组织实施对来全区的重要内外宾以及其他警卫目标的安全警卫工作。

- 13.组织、管理全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；管理全区的看守所、治安拘留所、强制戒毒所等；对全市被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

- 14.组织和指导全区公安科技工作；主管全区计算机安全监察工作，组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

- 15.规划、组织全区公安装备现代化建设和做好后勤保障工作。

- 16.制定本区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、指导公安督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

- 17.承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

- 整体支出绩效目标

- 1.进一步提升打击犯罪能力，抓大案促稳定，抓小案暖民心，完善打击犯罪新机制。

- 2.进一步完善立体化治安防控体系，依法严厉惩治违法犯罪，严密防范暴力恐怖案件、极端恶性事件和重大政治事件发生。

- 3.进一步健全道路交通安全防控体系，预防道路交通事故的发生，切实降低交通安全事故死亡率。

- 4.提升治安防控能力，采取有力措施，围绕推进共享发展，进一步提升人民群众幸福感。

- 5.健全公共安全体系，加快应指工程、公共安全等城市公共信息平台建设，提升公众安全感指数。

- 6.保质保量完成人大、政协提案议案工作。

- （三）部门整体支出情况

- 区公安分局2020年度共支出1,184,576,420.15元，包括：基本支出790,498,591.99元（其中人员经费598,238,332.39元、公用经费192,260,259.60元），占整体支出66.73%；项目支出394,077,828.16元（其中非基本建设类项目支出304,584,800.00元、基本建设类项目支出89,493,028.16元），占整体支出33.27%，支出构成详见下表：

| 支出总额 1,184,576,420.15 | 基本支出 790,498,591.99(66.73%) | 人员经费： | 598,238,332.39 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公用经费 | 192,260,259.60 |
|  | 项目支出 394,077,828.16 (33.27%) | 非基本建设类项目 | 304,584,800.00 |
|  |  | 基本建设类项目 | 89,493,028.16 |

- 1.项目支出总额394,077,828.16元，其中：一般公共服务支出313,600.00元，占项目支出总额的0.08%；公共安全支出303,606,477.75元，占项目支出总额的77.05%；城乡社区支出88,006,650.41元，占项目支出总额的22.33%；灾害防治及应急管理支出49,900.00元，占项目支出总额的0.01%；抗疫特别国债安排的支出2,101,200.00元，占项目支出总额的0.53%。具体明细见下列图表：

| 序号 | 项目 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般公共服务支出 | 313,600.00 | 0.08% |
| 2 | 公共安全支出 | 303,606,477.75 | 77.05% |
| 3 | 城乡社区支出 | 88,006,650.41 | 22.33% |
| 4 | 灾害防治及应急管理支出 | 49,900.00 | 0.01% |
| 5 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,101,200.00 | 0.53% |
| 合计 |  | 394,077,828.16 | 100.00% |

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

- 通过部门整体支出绩效评价，检验财政性资金使用的效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果，增强预算部门（单位）绩效管理责任主体的意识，切实提高财政性资金使用的效益，发现部门整体支出管理中的不足，为以后提高管理的效率效果奠定基础。

- （二）绩效评价的原则依据、评价指标体系、评价方法

- 1、评价原则

- 本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及渝中区有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

- 2、绩效评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》；

- （2） 重庆市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）；

- （3）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

- （4）《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预[2013]53号）；

- （5）重庆市财政局《关于印发重庆市市级部门整体绩效管理办法（试行）的通知》（渝财绩〔2019〕18号）；

- （6）重庆市渝中区财政局《关于开展2020年度预算绩效重点评价工作的通知》（渝中财绩〔2021〕2号）；

- （7）中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引（征求意见稿）》（会协[2015]2号）；

- （8）其他与本项目相关的资料。

- 3、评价指标体系

- 参照《重庆市市级部门整体绩效管理办法（试行）的通知》，指标体系分为共性指标和个性指标。共性指标是指适用于所有部门的指标，主要包括预算执行情况、财务管理情况、资产使用处置情况等方面的指标。个性指标是指针对部门和行业特点确定的适用于不同部门的指标，多用于衡量预算部门工作的社会、经济和生态效益和可持续影响。

- 区公安分局指标体系采取百分制的计分方式，共有二级指标，一级指标 4个，二级指标 21个。21 个二级指标从定性和定量两个方面，对区公安分局整体支出绩效进行界定，以评价区公安分局在预算编制和预算执行全过程的绩效情况，以及整体支出资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性。

- 根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80-89分（含80分）之间的，评定为“良”；总分值在60-79分（含69分）评定为“中”；总分值在60分以下的评定为“差”。

- 4、绩效评价方法

- 本次采用的绩效评价方法有：成本效益分析法、目标比较法、因素分析法、现场核查法、查证法、公众评判法等，具体实施方法如下：

- （1）成本效益分析法：是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

- （2）项目比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- （3）因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

- （4）现场核查法：是指通过对项目现场实地查看，核实项目的建设情况及管理情况，从而对项目做出相应的判断和评价。

- （5）查证法：通过书面及口头，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目做出相应的判断和评价。

- （6）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷等对专项资金使用效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.调查了解被评价部门的基本情况。

- 2.制定并发出绩效评价项目资料清单。

- 3.收集、整理、分析评价项目资料，确定评价重要领域。

- 4.根据被评价部门提供的资料和确定的评价重要领域，进行现场审核。

- 5.征询相关部门、相关专家的意见，对项目情况进行梳理，建立部门整体指标评价体系。

- 6.综合评价。对收集到的数据和依据进行甄别、汇总和分析，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论，并提出建议。

- 7.绩效评价报告的编制和提交。

- 三、绩效评价结论及指标分析情况

- 经综合评价，区公安分局2020年度部门整体支出绩效为 85.4 分，绩效等级为“良”。从 4个一级指标的评价得分情况来看，区公安分局2020年度部门整体支出在社会效应方面得分率为 100%，取得了很好成绩，但履职效能、服务对象满意度及管理类指标得分率均小于85%，需要进一步加强。具体情况见下列图表：

| - 项目 | - 指标权重 | - 得分 | - 得分比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 履职效能 | - 44 | - 36.40 | 82.73% |
| - 社会效应 | - 16 | - 16.00 | 100.00% |
| - 服务对象满意度 | - 10 | - 8.00 | 80.00% |
| - 管理类指标 | - 30 | - 25.00 | 83.33% |
| - 合计 | - 100 | - 85.40 | 85.40% |

- （一）履职效能分析

- 该指标主要指部门完成党委、政府、人大、上级部门下达或交办的重要事项或工作及部门职责的完成情况，反映部门对重点工作及部门职责范围内的重要事项的办理落实程度。设置了“雪亮工程”工程建设完成率、命案破案率、现行案件破案率、电信网络新型违法犯罪案件破案率、查处吸毒人员总人数、涉毒案件同比下降率、交通事故同比下降率、群体性事件成功处置率8个二级指标。指标分值为 44分，评价得分 36.4分，得分率为 82.73%。具体得分情况见下图表：

| - 指标类型 | - 指标名称 | - 指标权重 | - 实际得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履职效能 | “雪亮工程”工程建设完成率 | - 7 | - 5 | - 71.43% |
|  | 命案破案率 | - 6 | - 6 | - 100.00% |
|  | 现行案件破案率 | - 5 | - 5 | - 100.00% |
|  | 电信网络新型违法犯罪案件破案率 | - 5 | - 2.4 | - 48.00% |
|  | 查处吸毒人员总人数 | - 5 | - 5 | - 100.00% |
|  | 涉毒案件同比下降率 | - 5 | - 3 | - 60.00% |
|  | 交通事故同比下降率 | - 6 | - 5 | - 83.33% |
|  | 群体性事件成功处置率 | - 5 | - 5 | - 100.00% |
|  | 小计 | - 44 | - 36.4 | - 82.73% |

- 1.“雪亮工程”工程建设完成率

- 社会治理智慧化建设(“雪亮工程”)(以下简称“雪亮工程”)项目实际到位资金18,493,923.11元，截止2020年12月31日已使用项目资金18,493,923.11元。该项目主要内容包括5个子单位项目：微卡口项目、共享平台及前端建设工程项目、全域防控系统、网络边界及安全建设项目、三级综合分中心。该项目建设单位为区公安分局，代建单位为重庆市渝中城市建设投资有限公司，设计单位为广东电信设计院，施工单位：(1)微卡口项目为重庆天网高新技术有限公司；(2)共享平台及前端建设工程项目为广州杰赛科技股份有限公司；(3)网络边界及安全建设项目为重庆亚德科技股份有限公司；(4)全域防控系统为重庆骏发科技发展有限公司；(5)三级综合分中心为重庆铭扬建设有限公司。该项目开工日期为2020年9月18日。

- 截止2020年12月31日，该项目完成情况：(1)共享平台及前端建设完成94.25%；（2）网络安全及边界建设完成100%；（3）微卡口建设完成100%；（4）实景化全域防控建设完成100%；（5）综治中心及分中心建设完成81.81%。项目完成率89.57%，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、全面应用”的公共安全视频监控建设联网应用。

- 根据“雪亮工程”工程建设完成率评价标准：

- （1）项目完成率：项目完成率≥80%得2分，未完成不得分；

- （2）质量达标率：①完成共享平台及前端建设；②完成网络安全及边界建设；③完成微卡口建设；④完成实景化全域防控建设；⑤完成综治中心及分中心建设。上述每完成一项得1分。

- 该指标设定分值7分，经综合评价，指标得分5分。

- 2.命案破案率

- 2020年度区公安分局辖区内发生命案案件5件，破获命案案件8件（含上年度所发生命案案件），2020年度命案破案率达100%。

- 根据命案破案率评价标准：命案破案率＝100%得6分；≥80%得4分≥70%得3分，≥60%得2分，低于60%不得分。

- 该指标设定分值6分，经综合评价，指标得分6分。

- 3.现行案件破案率

- 根据区公安分局2020年各单位业务战果明细表显示，区公安分局2020年度现行案件破案率达37.37%。

- 根据现行案件破案率评价标准：现行案件破案率≥30%得5分；25%-30%得4分；20%-25%得3分；10%-20%得2分；＜10%不得分。

- 该指标设定分值5分，经综合评价，指标得分5分。

- 4.电信网络新型违法犯罪案件破案率

- 2020年度渝中区电信网络新型违法犯罪案件辖区内立案数1083件、辖区外立案数834件，辖区内破案数87件、辖区外破案数834件，电信网络新型违法犯罪案件破案率达48.04%。

- 根据电信网络新型违法犯罪案件破案率评价标准：电信网络新型违法犯罪案件破案率=100%得5分；0%＜电信网络新型违法犯罪案件破案率＜100%按比例得分。

- 该指标设定分值5分，经综合评价，指标得分2.4分。

- 5.查处吸毒人员总人数

- 根据区公安分局2020年各单位业务战果明细表显示，区公安分局2020年度查处吸毒人员总人数840人。

- 根据查处吸毒人员总人数评价标准：查处吸毒人员总人数≥500人得8分；400-500人得6分；300-400人得4分；200-300人得2分；＜200人不得分。

- 该指标设定分值5分，经综合评价，指标得分5分。

- 6.涉毒案件同比下降率

- 2020年度区公安分局查处涉毒案件340件，2019年度查处涉毒案件387件，2020年度涉毒案件较2019年同比下降47件，涉毒案件同比下降率12.14%。

- 根据涉毒案件同比下降率评价标准：涉毒案件同比下降率≥20%得5分；15%-20%得4分；10-15%得3分；5%-10%得2分；0-5%得1分；＜0不得分。

- 该指标设定分值5分，经综合评价，指标得分3分。

- 7.交通事故同比下降率

- 根据交通事故统计表显示，区公安分局2020年度辖区内发生交通事故11219起，2019年度辖区内发生交通事故15456起，2020年度交通事故较2019年度减少4237起，交通事故同比下降率27.41%。

- 根据交通事故同比下降率评价标准：交通事故同比下降率≥30%得6分；25%-30%得5分；20%-25%得4分；10%-20%得3分；0-10%得2分；＜0不得分。

- 该指标设定分值6分，经综合评价，指标得分5分。

- 8.群体性事件成功处置率

- 2020年度区公安分局成功处置各类到市上访等群体性案件418批次，涉及8885人次，群体性事件成功处置率100%。

- 根据群体性事件成功处置率评价标准：群体性事件成功处置率=100得5分；60%≥群体性事件成功处置率＜100%按比例得分；群体性事件成功处置率＜60%不得分。

- 该指标设定分值5分，经综合评价，指标得分5分。

- （二）社会效应分析

- 该指标主要考查部门带来的社会效益，从全区政法系统司法公信力、全区政法系统群众满意度及全区公众安全感，聚集性疫情发生次数，降低交通安全事故死亡率三个二级指标进行考查。指标分值为 16分，评价得分16分，得分率100%。具体情况见下表：

| - 指标类型 | - 指标名称 | - 指标权重 | - 实际得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 社会效应 | - 全区政法系统司法公信力 - 全区政法系统群众满意度 - 全区公众安全感 | - 5 | - 5 | - 100.00% |
|  | - 聚集性疫情发生次数 | - 5 | - 5 | - 100.00% |
|  | - 降低交通安全事故死亡率 | - 6 | - 6 | - 100.00% |
|  | - 小计 | - 16 | - 16 | - 100.00% |

- 1.全区政法系统司法公信力、全区政法系统群众满意度及全区公众安全感

- 根据中共重庆市委政法委员会《关于2020年度群众安全感、政府队伍满意度和司法公信力调查结果的通报》：区公安分局2020年度群众安全感99.70%、政法队伍满意度95.58%、司法公信力96.19%，平均分数97.15分，排名主城九区第五名。

- 根据全区政法系统司法公信力、全区政法系统群众满意度及全区公众安全感评价标准：95分及以上且进入主城前五得5分；95分及以上但未进入主城前五得3分；95分以下不得分。

- 该指标设定分值5分，经综合评价，指标得分5分。

- 2.聚集性疫情发生次数

- 2020年度区公安分局全力做好新冠肺炎疫情防控，辖区内未发生聚集性疫情。

- 根据聚集性疫情发生次数评价标准：区公安分局负责片区聚集性疫情发生次数为0符合得5分，不符合不得分。

- 该指标设定分值5分，经综合评价，指标得分5分。

- 3.降低交通安全事故死亡率

- 区公安分局辖区内2020年度发生交通安全事故死亡人数11人，2019年度发生交通安全事故死亡人数15人，2020年较2019年下降4人，同比下降率达26.67%。

- 根据降低交通安全事故死亡率评价标准：与往年交通安全事故死亡率进行对比，下降10%及以上得6分；下降5%及以上得4分；下降3%及以上得3分；下降3%以下不得分。

- 该指标设定分值6分，经综合评价，指标得分6分。

- （三）服务对象满意度

- 该指标主要从服务对象的满意程度方面考察部门履职情况。本次主要通过到渝中区交巡警大队、出入境办理大厅等地向服务对象及社会公众派发调查问卷，发放问卷70份，共计收回有效问卷68份。经统计分析，社会公众整体满意度为91.24%。根据该指标的评价标准：滿意程度问卷调查满意度≥95% ，得10分；80%-95% ，得8分；70%-80% ，得6分；60%-70%，得4分；60%以下，得0分。

- 该指标设定分值10分，经综合评价，指标得分8分。

- （四）管理类指标

- 该指标主要从预算执行率、资金使用合规性、绩效目标明确性、政府采购执行准确率、政府采购程序性、资产管理合规性、部门课题经费+规划经费+培训经费统一压减率、一般性项目支出压减率和预决算信息公开及时性九个方面考察部门的管理水平。指标分值30分，评价得分25分，得分率83.33%。具体得分情况见下列图表：

| - 指标类型 | - 指标权重 | - 指标名称 | - 指标权重 | - 实际得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 管理类指标 | - 30 | - 预算执行率 | - 8 | - 8 | - 100.00% |
|  |  | - 资金使用合规性 | - 6 | - 6 | - 100.00% |
|  |  | - 绩效目标明确性 | - 4 | - 3 | - 75.00% |
|  |  | - 政府采购执行准确率 | - 2 | - 0 | - 0.00% |
|  |  | - 政府采购程序性 | - 2 | - 2 | - 100.00% |
|  |  | - 资产管理合规性 | - 2 | - 2 | - 100.00% |
|  |  | - 部门课题经费、规划经费、培训经费统一压减率 | - 2 | - 2 | - 100.00% |
|  |  | - 一般性项目支出压减率 | - 2 | - 0 | - 0.00% |
|  |  | - 预决算信息公开及时性 | - 2 | - 2 | - 100.00% |
|  |  | - 小计 | - 30 | - 25 | - 83.33% |

- 1.预算执行率

- 根据区公安局编制的决算报表、渝中区部门预算批复表，结合重庆市渝中区财政局提供的相关数据，区公安分局2020年度全年预算数(上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））为1,243,918,493.00元，部门整体支出1,184,576,420.00元,预算执行率为95.23%。

- 根据预算执行率评价标准：预算执行率=部门整体支出/(上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））×100%，90%以上计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。

- 该指标设定分值8分，经综合评价，指标得分8分。

- 2.资金使用合规性

- 根据资金使用合规性评价标准：资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；预算调整履行规定程序；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（重点关注中央直达资金等上级资金使用情况）。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。区公安分局资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，预算调整履行了规定程序；资金的支出符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

- 该指标设定分值6分，经综合评价，指标得分6分。

- 3.绩效目标明确性

- 该指标主要考察部门所设立的整体绩效目标的合理性，以及所设定的绩效指标明确性。从绩效评价现场和区公安分局上报材料来看，区公安分局已设立年初部门整体绩效目标，并设置了具体项目绩效目标，绩效目标设置相对清晰、可衡量。但存在如下问题：

- 部分项目绩效目标指标设置不合理，不可衡量。如：交巡警专款项目绩效目标中产出类指标中“标志、标线设置规范率”指标，因标志、标线设置规范性由区公安分局本部门设定，无可考核该项指标的外部客观依据，故无法衡量该项指标的执行情况。

- 该指标设定分值4分，经综合评价，指标得分3分。

- 4.政府采购执行准确率

- 政府采购执行准确率指区公安分局本年度政府采购合同登记金额与政府采购预算数的比率，用以反映和考核政府采购预算执行情况。

- 根据区公安分局编制的决算报表、财务账目及凭证等其他相关资料，区公安分局2020年度政府采购预算数为93,024,460.00元，本年度政府采购合同登记金额为82,072,112.72元，政府采购执行率=（政府采购合同登记金额/政府采购预算数）×100%=88.23%。

- 根据政府采购执行率评价标准：政府采购执行率超过90%得满分，低于90%不得分。

- 该指标分值为2分，经综合评价，指标得分0分。

- 5.政府采购程序性

- 政府采购程序性是考核应进行政府采购的项目是否按规定程序进行政府采购，从绩效评价现场和区公安分局上报材料来看，未发现区公安分局应进行政府采购的项目未按规定程序进行政府采购的情况。

- 根据政府采购程序性评价标准：应进行政府采购的项目按规定程序进行政府采购的得满分，未按程序进行政府采购的根据情节轻重扣分。

- 该指标分值为2分，经综合评价，指标得分2分。

- 6.资产管理合规性

- 根据资产管理合规性评价标准：资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；房屋出租是否符合流程；资产处置收入是否及时足额上缴。全部符合得满分，否则酌情扣分，扣完为止。从绩效评价现场和区公安分局上报材料来看，区公安分局2020年度资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符；无房屋出租；资产处置收入已及时足额上缴。

- 该指标分值为2分，经综合评价，指标得分2分。

- 7.部门课题经费、规划经费、培训经费统一压减率

- 部门课题经费、规划经费、培训经费统一压减率指该三项经费本年压减金额与年初预算的比率，从绩效评价现场和区公安分局上报材料来看，区公安分局2020年度部门课题经费、规划经费和培训经费年初预算数为5,000,000.00元，压减金额为1,500,000.00元，压减比率达30%。

- 该指标分值为2分，经综合评价，指标得分2分。

- 8.一般性项目支出压减率

- 区公安分局2019年度一般性项目支出368,192,443.00元，2020年度一般性项目支出388,301,286.00元，根据一般性项目支出压减率=（2019年一般性项目支出-2020年一般性项目支出）/2019年一般性项目支出*100%,区公安分局一般性项目支出压减率为-5.46%%。

- 根据一般性项目支出压减率评价标准：部门一般性项目支出压减率不低于5%得满分，低于5%不得分。

- 该指标分值为2分，经综合评价，指标得分0分。

- 9.预决算信息公开及时性

- 该指标主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。渝中区财政局分别于2020年1月30 日和2020年9月28日批复区公安分局2020年部门预算和2019年部门决算，通过查询重庆市渝中区人民政府网站信息，区公安分局分别于2020年2月13日和 2020年9月30日发布《重庆市公安局渝中区分局2020年部门预算情况说明》和《重庆市公安局渝中区分局2019年部门决算情况说明》，对部门整体预决算做了公开，符合财预〔2016〕143 号文的有关规定。从绩效评价现场和区公安分局上报材料来看，我们未发现区公安分局基础数据信息和会计信息资料存在不真实、不完整、不准确的情形。

- 该指标设定分值2分，经综合评价，指标得分2分。

- 四、发现的主要问题及建议

- 1.预算编制精准度有待提高和预算执行管理有待加强

- 主要反映在两个方面，其一，政府采购执行准确率偏低，2020年度区公安分局年初采购预算数为71,524,460.00元，本年追加预算21,500,000.00元，本年采购预算总数为93,024,460.00元，2020年实际政府采购合同金额为82,072,112.72元,政府采购执行准确率为88.23%，实际采购金额与政府采购预算数存在一定的出入；其二，一般性项目支出压减率为负数，即未降反增，区公安分局2019年度一般性项目支出368,192,443.00元，2020年度一般性项目支出388,301,286.00元，一般性项目支出压减率为-5.46%。

- 建议：提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。预算编制是部门预算工作的重要前提，是预算执行的依据及规范，也是预算管理工作的基础，同时也对部门履职及决策目标具体化、系统化和定量化，起着不可或缺的作用，预算编制规范、准确与否，将直接影响后续工作的实施质量及效果。因此，部门预算应该做到全面、综合地反映单位内部各部门、各层次的经济关系与职能，并使之统一指向未来履职的总体目标。具体而言，一是提高预算与工作计划的对应性，预算编制应在充分反映年度工作任务的基础上，明确其在中长期规划中的定位，并能对中长期的工作及资金进行分解。二是预算编制工作需进一步细化及量化，尽量做到一项工作对应一项预算、一个绩效目标及一个责任主体，并通过明确项目中具体的工作量，结合工作时间、地点分布、人员投入、设备投入及单项费用标准等，将预算编实，以彰显预算编制的合理性，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下扎实基础。

- 2.部门绩效目标设置科学性、完整性有待进一步提升

- 部分项目绩效目标指标设置不合理，不可衡量。如：交巡警专款项目绩效目标中产出类指标中“标志、标线设置规范率”指标，因无可考核该项指标的外部客观依据，故无法衡量该项指标的执行情况。

- 建议：进一步加强部门整体及项目绩效申报目标的审核和管理，应结合部门整体及实施项目的实际情况，合理设定绩效目标任务，以便考核项目实际执行情况。

- 3.部门履职能力有待进一步加强

- （1）区公安分局履职效能整体得分率为82.73%，电信网络新型违法犯罪案件破案率、涉毒案件同比下降率等指标完成率较低。

- （2）根据服务对象满意度调查结果，区公安局履职工作仍存在部分案件处理不及时的问题。

- 建议：区公安分局进一步加强部门履职能力，不断提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平，维护全区社会政治治安局势稳定。

- 五、其他说明事项

- 本报告仅为本次绩效评价目的使用，不得另作他用，因使用本报告不当所造成的后果，与本所及其执行本业务的注册会计师无关。

附件： 1.重庆市公安局渝中区分局2020年度部门整体绩效评价指标体系；

2.本所《执业资格证书》及《营业执照》（复印件）；

3.注册会计师执业证书（复印件）。

重庆同辉会计师事务所                 中国注册会计师：

（普通合伙）

中国注册会计师：

中国•重庆

二〇二一年五月一十五日