重庆中鼎会计师事务所

Chongqing Zhongding Certified Public Accountants

中鼎会师专检字(2020)第XXX号

────────────★────────────

2019年重庆市渝中区创业种子基金项目

绩效评价报告

重庆市渝中区财政局：

为贯彻落实区委、区政府《关于推进预算绩效管理工作实施意见》和区人大《关于全面推进财政预算绩效管理的决议》精神，加快推进区级各项目预算绩效评价工作，提高财政资金使用效益，我所受渝中区财政局委托，于2020年4月成立绩效评价工作组，对2019年重庆市渝中区创业种子基金项目（以下简称”本项目”）进行了绩效评价，现将绩效评价报告如下：

- 基本概况

- 项目概况

为贯彻落实市《重庆市科教兴市和人才强市行动计划的通知》（渝委发〔2018〕27号）的精神，根据《重庆市创业种子引导基金管理办法》（渝科局发〔2018〕2号）的规定，渝中区种子基金由渝中区科技局和重庆市创业种子引导基金会出资设立，规模2000万元，其中渝中区科技局出资60%，重庆市创业种子引导基金会出资40%。

本项目规定由渝中区科技局下属单位渝中区科技机构管理所（现更名为渝中区现代服务业生产力促进中心）管理种子基金资金，并对符合条件的科技型企业进行扶持，主要以公益参股、免息信用贷（二选一）的方式支持在渝中区设立时间不超过5年的科技型企业以及落户渝中的创业团队等。根据该单位提供的资料显示截至2019年12月31日渝中区种子基金共计到位资金1300.00万元，累计扶持企业23家，给予企业免息贷款合计金额970.00万元。

渝中区现代服务业生产力促进中心2019年收到渝中区财政局拨付的300.00万种子基金款项，2019年使用种子基金200.00万元。2019年扶持渝中区科技型企业的相关情况如下表所示：

单位：万元

| 被扶持企业名称 | 扶持方式 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 重庆云厕智通信息技术有限公司 | 提供3年无息免息贷款（每年还1/3） | 50.00 |
| 重庆汇集源科技有限公司 | 提供3年无息免息贷款（每年还1/3） | 50.00 |
| 重庆趣米网络科技有限公司 | 提供3年无息免息贷款（每年还1/3） | 50.00 |
| 重庆壹胆科技有限公司 | 提供3年无息免息贷款（每年还1/3） | 50.00 |
| 合 计 |  | 200.00 |

- 项目支出绩效目标

- 为落实创新驱动发展战略，进一步推动企业投资发展，支持创新创业，加快培育科技型企业，帮助中小型科技企业解决创业创新资金短缺的问题，为科技企业成长壮大做出贡献。

- 绩效评价工作情况

（一）评价目的

1、对本项目进行综合调查评价，全面了解项目的实施状况和资金使用效益；

2、通过绩效评价，总结项目实施中的管理经验，发现项目管理存在的问题，为进一步完善管理制度、改进管理措施、提高资金使用效益提供借鉴和参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则：

（1）客观公正原则；

（2）合规性原则；

（3）综合绩效评价原则；

（4）绩效评价与项目支出管理结合的原则；

（5）定量分析与定性分析相结合的原则。

2、评价指标体系：

根据绩效评价工作要求和本项目具体情况，绩效评价项目组与渝中区财政局、渝中区现代服务业生产力促进中心充分讨论，拟定了本项目绩效评价指标体系。评价指标体系从项目产出、项目效益、项目满意度、项目管理四个方面进行设置。详细指标体系如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 明细指标 | 指标说明 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 项 目 产 出 | 实际完成率 | 2019种子基金项目扶持 | 达到6家以上 | 6 | 达到目标得满分，未达到按比例得分 |
|  |  |  | 种子基金项目累计扶持 | 达到25家以上 | 7 | 达到目标得满分，未达到按比例得分 |
|  |  |  | 2019年扶持渝中区创业企业资金金额 | 达到220万以上 | 7 | 达到目标得满分，未达到按比例得分 |
|  | 小计 |  |  |  | 20 |  |
| 效益 | 项 目 效 益 | 项目对被扶持企业效益及影响 | 企业成长性 | 被扶持企业是否成长为科技企业、高成长企业或者高新技术企业 | 15 | 按被扶持企业的申报成功的家数比例得分 |
|  |  |  | 自主知识产权、产品 | 被扶持企业是否产生新产品或新专利技术 | 15 | 按有新产品或者专利技术的件数得分，25件以上得满分，未达到则按比例得分 |
|  | 小计 |  |  |  | 30 |  |
| 满意度 | 满 意 度 | 扶持对象满意度 | 2019年扶持企业满意度 | 满意度达到80%以上 | 10 | 根据调查问卷综合评价。满意度<50%，得零分；50%≤满意度<75%，得分=5；75%≤满意度<100%，得分=10 |
|  | 小计 |  |  |  | 10 |  |
| 管理 | 决 策 管 理 | 立项依据 | 必要性 | 项目实施是否符合渝中区当年重点任务目标，是否具有紧迫性，是否符合现实政策情况，符合客观发展需要。 | 2 | 项目立项具有必要性，符合现实政策情况，符合客观实际，得2分；否则不得分。 |
|  |  |  | 充分性 | 项目的实施过程是否符合国家相关法律法规和党委政府决策等，项目的前期可行性研究、前期决策等是否充分。 | 2 | 项目立项具有充分性，符合国家相关法律法规和党委政府决策等，且前期决策充分或可行性研究充分得2分；否则不得分。 |
|  | 资 金 管 理 | 资金使用合规性 | 资金专款专用 | 核实是否有挤占项目资金的情况。 | 6 | 满分6分；发现一起，扣3分。 |
|  |  |  | 资金管理合规性 | 核实是否对项目资金进行收支专项核算。核实执行会计法规，以及内部控制制度的建设和落实情况。核实财务数据准确性。 | 12 | 满分12分； 专项收支科目核算：得3分； 不存在突击拨款情况：得3分。 财务内部控制制度建设：1.5分； 会计和出纳岗位分离：1.5分； 审签制度完全落实：1.5分； 会计凭证装订：1.5分。 |
|  |  |  | 资金管理程序性 | 检查是否采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，资金支付是否有完整的审批程序和手续 | 4 | 所有项目均采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，资金支付有完整的审批程序和手续为好，根据单位实际情况评分。好得满分，较好得2分，差不得分。 |
|  | 业 务 管 理 | 预算执行度 | 预算执行准确度 | 单位支出率，项目调整率以及项目调整是否通过规定程序 | 12 | 支出率90%以上且项目无调整或是通过规定程序调整的判定为预算执行准确度高，得满分。根据单位实际情况酌量打分。 |
|  |  | 管理制度健全性 | 制度健全完善 | 是否已制定或具有相应的业务及项目管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 满分2分；未制订不得分，规定与国家市级区级相关制度不一致的每项扣0.5分。 |
|  | 小计 |  |  |  | 40 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  |

3、评价方式方法

评价方式可分为现场评价和非现场评价，本项目拟采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。现场评价是指评价人员到项目现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。非现场评价是指评价人员在对被评价项目单位提供的有关资料进行分类、整理和分析的基础上，提出评价意见。绩效评价方法有查证法、比较法、公众评判法等评价方法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据下发的绩效评价通知、制定绩效评价工作方案、与相关单位进行绩效评价工作沟通、收集所需资料。

2、组织实施

（1）、审阅资料。对本项目资料包括相关政策文件、实施办法、以及款项支付凭证等进行审阅。

（2）、实地调研。听取项目有关人员就整个项目的实施情况以及产生的效果等情况的汇报，现场了解项目的实施情况及资金支付情况。

（3）、问卷调查。根据项目实际情况设计调查问卷，对被扶持企业满意度做针对性问卷调查，通过电话回访的方式对被扶持企业相关负责人进行调查询问，并做录音和统计记录。

3、分析评价

项目小组查阅收集到的资料、根据实地了解的情况和问卷调查反馈的信息，统计记录并分析评价各项指标的完成情况，最后撰写、修改、完善绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目产出

1、实际完成率

本项目2019年为渝中区科技型企业提供无息贷款共计4家，完成指标要求的66.68%；累计为渝中区科技型企业提供无息贷款共计23家，完成指标要求的92.00%；2019年为渝中科技型企业提供无息贷款金额合计200.00万元，完成指标要求的90.91%。

（二）项目效益

1、项目对被扶持企业效益及影响

企业成长方面：截至2019年12月31日，本项目累计扶持的23家企业中，其中有22家成功申报为科技型企业并取得对应的科企编号，有14家企业被认定为高新技术企业，有8家企业被认定为高成长企业，完成了指标要求的95.65%；

产生自主知识产权、产品方面：本项目累计扶持的23家企业在获得无息贷款后，加强研发投入，在之后取得了各类新产品商标注册证书、计算机软件著作权证书、发明专利证书、作品登记证书等共计32件，完成了指标要求。

（三）项目满意度

1、2019年扶持企业满意度

本项目2019年共为4家科技企业提供了3年期的无息贷款，共计200.00万元，通过对上述4家企业负责人的电话回访反馈显示，有3家企业在各方面均表现出非常满意，有1家企业除了在资金下达到位时间较长提出意见外，其余均满意。整体满意度情况较好。

（四）决策管理

1、立项依据

本项目以《重庆市渝中区人民政府办公室关于印发【渝中区创业种子基金管理办法】的通知（渝中府办【2019】43号）作为立项依据，项目符合科技兴市的政策，立项依据充分并具备必要性，符合国家相关法律法规和党委政府决策。该基金管理办法详细制定了基金管理流程，明确了扶持对象，操作可行性较好。

（五）资金管理

- 1、资金使用合规性

- 资金专款专用方面：本项目2019年收到拨入的种子基金资金300.00万元，为4家科技型企业提供无息贷款共计200.00万元，资金专款专用，未出现挪用挤占资金的情况。

- 资金管理合规性方面:本项目收支均在专项收支科目中进行核算，会计核算准确，会计凭证装订完整，不存在突击拨款的情况，财务内控制度健全，资金管理办法完善，会计和出纳岗位分离，审签制度得到落实。

- 资金管理程序性方面：本项目在选取扶持对象时，先由科技型企业按规定提交相关资料，再由相关领导和专家通过投决会表决进行评选，评选出合格的企业后由各级领导审批拨款，2019年所有项目均采取了相应的检查和必要的监控措施，资金支付有完整的审批程序和手续。

- （六）业务管理

- 1、预算执行度

- 项目预算执行准确度方面：本项目2019年收到渝中区财政局拨入的种子基金资金300.00万元，为4家科技型企业提供无息贷款共计200,00万元，支出率没有达到指标要求的90%以上，支出率为66.67%。

- 管理制度健全性

- 本项目根据《渝中区创业种子基金管理办法》的规定执行，相关制度健全完善，评选和拨款等流程内控执行较好，内部监督执行较好。

（七）绩效评价总体结论

通过对2019年重庆市渝中区创业种子基金项目进行综合评分，本项目绩效评价最终得分为：91.20 ，评价等级是“优”。

四、项目资金和组织管理情况

（一）项目支出资金安排落实、总投入情况分析

1、项目支出资金安排落实、总投入情况分析

根据该单位提供的资料显示，截至2019年12月31日渝中区种子基金共计到位资金1300.00万元，累计扶持渝中区科技型企业23家，给予企业提供免息贷款合计金额970.00万元。2019年收到渝中区财政局拨款300.00万元，扶持科技型企业4家，给予企业提供免息贷款合计金额200.00万元。后续还会持续进行扶持渝中区科技型企业的相关工作。

- 2、项目支出资金实际使用情况分析

- 根据该单位提供的资料显示，截至2019年12月31日，累计实际提供无息贷款资金970.00万元涉及23家科技型企业，累计收回被扶持企业贷款的金额达348.50万元。2019年实际提供无息贷款200.00万涉及4家科技型企业，2019年累计收回贷款255.15万元。

3、项目支出资金管理情况

本项目制度制定较好，根据《渝中区创业种子基金管理办法》操作执行，在选取被扶持企业时候，先由科技型企业按规定提交相关资料，再由相关领导和专家通过投决会表决进行评选，评选出被扶持企业后由各级领导审批拨款，监督与执行情况较好。

（二）项目支出组织情况分析

1、项目支出组织情况

2019年该单位以《渝中区创业种子基金管理办法》指导文件，组织了相关专家对重庆壹胆科技有限公司等4家科技型企业进行评选，并由渝中区种子基金投决会决议对重庆壹胆科技有限公司等4家科技型企业提供3年无息贷款，共计金额200.00万元。

2、项目支出管理情况

本项目管理制度健全，项目支出核算准确，审签制度得到落实，选取扶持对象等重大决策均进行集体表决，监督管理到位。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1、本项目指标要求2019年扶持科技型企业达6家，扶持金额达220.00万元以上，但实际扶持了4家企业，扶持金额200.00万元；累计要求扶持25家企业，实际完成23家，均未完成指标要求。

2、少数企业反映资金到位时间较晚。

3、项目支出率没有达到指标要求的90%以上，项目预算执行准确度有待提高。

（二）建议和改进措施

加强管理、优化扶持流程、提高项目评选效率，争取完成当年项目目标。根据收到上级单位资金拨入情况，合理匹配支出金额，提高项目预算执行准确度。

附件：

《2019年重庆市渝中区创业种子基金项目绩效评价指标体系》表

重庆中鼎会计师事务所有限责任公司

2020年4月19日