重庆市渝中区财政局

项目支出绩效评价报告

（第三批中央下达居家和社区养老服务改革试点资金）

根据《关于开展2019年度预算绩效评价工作的通知》（渝中财绩〔2020〕3号）要求，区财政局认真开展第三批中央下达居家和社区养老服务改革试点资金项目绩效财政重点评价工作，现将有关情况报告如下：

一、基本概况

（一）项目概况或部门概况

2018年，我区积极申报并成功获批全国第三批居家和社区养老服务改革试点区。7月，重庆市财政局印发《关于下达第三批居家和社区养老服务改革试点中央补助资金的通知》（渝财社〔2018〕109号），下达我区居家和社区养老服务改革试点地区中央补助资金预算指标3103万元，用于推动我区社区和居家养老服务改革。

（二）项目支出绩效目标

2019年项目实际支出资金约2156.138829万元，社区养老服务中心建设资金及相关补助支持率、社区养老服务站正常运营率等达100%，服务对象满意度超90%，项目支出绩效评价86.5分。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

认真贯彻落实《渝中区全国第三批居家和社区养老服务改革试点补助资金管理办法》（渝中财社〔2019〕1号）、《重庆市渝中区财政局〈关于开展2019年度预算绩效评价工作的通知〉》（渝中财绩〔2020〕3号）文件精神，严格执行资金使用和管理有关规定，进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出责任，提高资金使用效率与效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价遵循科学规范、分级分类、客观公正的原则，从产出数量指标、产出质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面，根据绩效评价的要求，对标对表实施项目的内容认真开展自评。通过核实相关材料对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题、分析原因、纠正偏差、提出对策，形成绩效评价报告，为下一步工作夯实基础。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

审核单位自评报告，对照自评报告了解项目基本情况，梳理项目进度，统计分析项目数据，对项目实施情况和成效进行核实。

2.组织实施

根据《2019年度渝中区第三批中央下达居家和社区养老服务改革试点资金绩效评价指标体系》中各项目，逐项核对完成情况，开展绩效评价。

3.分析评价

根据评价结果审核认定，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《渝中区全国第三批居家和社区养老服务改革试点补助资金管理办法》（渝中财社〔2019〕1号），结合改革任务编制《渝中区居家和社区养老服务改革试点补助资金使用计划》，明确资金具体使用项目及执行进度方案，严格按照计划推进实施。完成美专校街、曾家岩社区、区福利院竹园分院三个适老化改造项目，给予大坪街道社区养老服务中心、上清寺街道社区养老服务中心建设补助，根据审批登记情况及时发放居家和社区养老服务补贴、社区养老服务站运营补贴。根据工作情况调整“医养结合”项目指标、“养老服务社会工作”项目指标资金使用计划并报区领导同意。综合评价效益与预期目标基本相符，项目绩效评价指标的实现程度良好，绩效评价86.5分。

四、项目资金和组织管理情况

（一）项目支出资金情况分析

1.项目支出资金安排落实、总投入等情况分析

第三批居家和社区养老服务改革试点补助资金共3103万元，其中3个适老化改造项目预算376万元、2个社区养老服务中心建设资金及相关补助预算60万元、社区养老服务站运营经费预算345万元、社区和居家养老服务补贴预算1617万元、医养结合项目预算600万元、养老服务社会工作项目预算105万元。

2.项目支出资金实际使用情况分析

2019年累计实际支出资金约2156.138829万元，其中3个适老化改造项目实际支出约214.838829万元（其中美专校街适老化改造项目经费约61.845621万元、曾家岩社区适老化改造项目经费约59.271866万元、竹园适老化改造项目经费约93.721342万元）、2个社区养老服务中心建设补助实际支出60万元、社区养老服务站运营补贴实际支出259万元、社区和居家养老服务补贴实际支出1617万元、全国第三批居家和社区养老服务改革试点工作民政部、财政部综合验收专题汇报片拍摄经费5.3万元。

3.项目支出资金管理情况

2019年区财政局、区民政局联合制定出台《渝中区全国第三批居家和社区养老服务改革试点补助资金管理办法》（渝中财社〔2019〕1号），对项目资金的部门职责、使用范围、监督管理等事项予以明确。审查发现，民政局严格执行文件规定，加强对资金的使用、管理和发放情况的监督检查，实行专款专用，专户核算、手续完整、账目清晰。一是适老化项目改造经费。由相关街道和福利院与施工方签订合同，区民政局根据合同约定及街道和福利院的申请拨付项目工程款的函（请示），将工程款分两次（2019年1次、2020年1次）分别拨付至街道和福利院，由街道和福利院拨付施工方。二是社区养老服务中心建设补助。区民政局经办公会研究，对通过验收的社区养老服务中心落实补助政策，将补助资金拨付至相关机构银行账户。三是社区养老服务站运营补助及居家和社区养老服务补贴。根据《重庆市渝中区民政局〈关于划拨渝中区居家和社区养老服务改革试点补助资金的通知〉（渝中民〔2019〕89号）》文件，区民政局将补助资金使用计划项目——社区养老服务站运营补助、居家和社区养老服务补贴项目经费划拨至各街道，用于2019年社区养老服务站运营补助和80周岁以上老人长寿补贴、60周岁以上建档困难家庭老人、低保老人居家养老服务补贴、助养补贴发放。项目资金不足部分，各街道向区民政局专项申报补足。四是全国第三批居家和社区养老服务改革试点工作专题汇报片拍摄经费。区民政局通过与专业机构签订合同，委托其拍摄制作“机构进社区全覆盖、服务进家庭全天候”专题汇报片，按合同约定，一次性支付制作费用。

（二）项目支出组织情况分析

1.项目支出组织情况

为进一步深化居家和社区养老服务改革试点工作，切实落实《渝中区居家和社区养老服务改革试点工作实施方案（2018-2020年）》，更好地使用试点资金，调动社会力量积极性，提升社区养老服务设施软硬件水平和服务品质，拟将原《渝中区居家和社区养老服务改革试点补助资金使用计划》中“医养结合项目”（原投资估算金额600万元）、“养老服务社会工作项目”（原投资估算金额105万元）资金使用计划予以调整，用于社区食堂（老年助餐服务）奖补、智慧养老服务项目等方面。此资金调整方案已报时区分管民政领导远洪常委审阅，领导批示“拟同意”。

2.项目支出管理情况

各街道按要求每月报送《居家养老和社区养老服务改革费月报表》，区民政局根据《渝中区全国第三批居家和社区养老服务改革试点补助资金管理办法》，对当月支出情况、累计支出金额等项目进行监督管理。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

依法依规按章办事，做到专款专用、专事审核，提高资金使用效率。

六、其他需说明的问题

（一）关于三个适老化改造项目经费的说明

因三个适老化改造项目资金为预估经费，项目资金实际拨付与设定目标略有偏离，美专校街、曾家岩社区、区福利院竹园分院三个适老化改造项目实际共计支出302.5198万元。其中2019年拨付214.838829万元（美专校街适老化改造项目经费61.845621万元、曾家岩社区适老化改造项目经费59.271866万元、竹园适老化改造项目经费93.721342万元），2020年1月拨付87.680971万元（美专校街适老化改造项目经费36.559654万元、曾家岩社区适老化改造项目经费20.920139万元、竹园适老化改造项目经费30.201178万元）。

（二）关于社区养老服务站运营补助的说明

前期社区养老服务站运营补助项目预算含4个季度补助，因社会养老服务站运营补助为跨年度拨付（上一年第四季度至当年第三季度），2018年第四季度运营补助81.546万元实际从其他项目支出，故2019年前3个季度拨付运营补助259万元（此项补助实际共支出340.546万元）。

重庆市渝中区财政局

2020年5月8日