重庆市渝中区商务委员会 2019年总部贸易企业区级配套项目

绩效评价报告

大华核字[2020]250175号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

重庆市渝中区商务委员会

2019年总部贸易企业区级配套项目

绩效评价报告

（绩效评价期间：2019年1月1日至2019年12月31日）

|  | 目 录 |  | 页 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 重庆市渝中区商务委员会2019年总部贸易企业区级配套项目绩效评价报告 |  | 1-11 |
| 二、 | 报告附表 |  |  |
| 1、 | 重庆市渝中区商务委员会2019年总部贸易企业区级配套项目绩效指标评分表 |  | 1 |

本报告防伪编码6526 2804 1137

请登录www.cqicpa.org.cn查询

重庆市渝中区商务委员会

2019年总部贸易企业区级配套项目

绩效评价报告

大华核字[2020]250175号

重庆市渝中区财政局：

我们接受委托，对重庆市渝中区商务委员会（以下简称“区商务委”）负责组织及实施的2019年总部贸易企业区级配套项目进行绩效评价。我们按照《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》和《重庆市渝中区财政局关于开展2019年年度预算绩效评价工作的通知》的规定执行了绩效评价工作。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表绩效评价意见提供了基础。我们经过对项目的产出、效果、满意度及管理的调查了解后，形成绩效评价报告，具体情况如下：

- 一、基本概况

近年来, 重庆市政府对外贸进出口确定了重点专项工作，包括总部贸易、转口贸易、跨境电商、整车进口及其他新型贸易。2019年2月1日，重庆市人民政府办公厅出台了《关于促进总部贸易转口贸易发展的通知》（渝府办发〔2019〕19号），规定“对评审合格的总部贸易、转口贸易企业，根据上一年度经济贡献、落户年限、注册到位资本等情况，给予一定数额的落户资金和经营贡献奖励。”同时要求各区县政府“并可结合本地实际，制定支持总部贸易、转口贸易发展的工作措施与配套政策。”

区商务委根据市商务委要求及参照周边区县情况，自对区内实现总部贸易和整车进口业绩的外贸企业，在2019年11月18日《重庆市商务委员会关于下达2019年度总部贸易转口贸易项目资金的通知》（渝商务[2019]424号）的基础上，按0.01元/美元的标准，制定了《2019年总部贸易企业配套区级资助资金兑现方案》。2019年12月24日，重庆市渝中区区政府第五十五次区长办公会通过了方案，“***原则同意对我区2019年纳入市政府总部贸易政策支持范围的四家企业以企业进出口业绩为核算基数，按0.01元/美元的标准给予区级配套资金扶持，补贴资金累计约996万元，由商务局负责兑现”。2019年12月25日，区商务委兑现了2019年度总部贸易企业区级配套项目资金996.4042万元。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的、范围

本次绩效评价目的是为贯彻落实区委、区政府《关于推进预算绩效管理工作实施意见》和区人大《关于全面推进财政预算绩效管理的决议》的精神，加快推进区级项目支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益。本次绩效评价范围为2019年总部贸易企业区级配套项目资金的使用情况，主要涉及到的单位为重庆市渝中区商务委员会。

- （二）绩效评价原则依据、评价指标体系、评价方法

- 1.绩效评价原则依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（2）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理智行办法>的通知》(财预[2011]285号)

（3）《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》(渝办发[2011]233号)

（4）《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发[2019]12号）

（5）《重庆市人民政府办公厅关于促进总部贸易转口贸易发展的通知》（渝府办发[2019]19号）

（6）《重庆市商务委员会关于下达2019年度总部贸易转口贸易项目资金的通知》（渝商务[2019]424号）

（7）《重庆市渝中区财政局关于开展2019年度预算绩效评价工作的通知》（渝中财绩[2020]3号）

（8）其他国家相关法律、法规和规章制度

- 2.绩效评价指标体系

经过充分的调研和讨论，本次绩效评价指标体系设计如下：一级指标2个，分别为：产出及效果、管理；二级指标5个，分别是：项目产出、项目效果、决策管理、资金管理、业务管理；三级指标7个，分别为：目标任务完成率、项目效益、项目满意度、立项依据、资金使用合规性、预算执行度、管理制度健全性；四级指标12个，详见附表:重庆市渝中区商务委员会2019年总部贸易企业区级配套项目绩效指标评分表。

评价结果分为优、良、中、差四等，根据计分结果的分值，确定评价结果对象最后达到的档次，具体见下表。

| 档次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | 80≤得分﹤90 | 60≤得分﹤80 | 得分＜60 |

- 3.评价方法

绩效评价采用现场和非现场评价相结合的方式,具体采用以下评价方法：

（1）座谈法:组织相关各方集中访谈或座谈,能有效掌握政策实施过程情况以及项目的效果或不足,进而讨论相关各方如何改进不足,并提出确保项目长效运行的各种意见和建议,并将这些情况整理反映到评价报告中。

（2）查证法:通过书面及口头方式,现场询问相关人员,核查相关资料是否真实、合理,从而对项目做出初步的判断和评价。

（3）比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较,综合分析绩效目标实现程度。

（4）问卷调查法:针对性的根据项目内容设计调查问卷,调查范围涉及项目资金资助对象。将在访谈、座谈和调研的基础上进行问卷设计,以求切实反映项目特点,具有一定的针对性,以评价绩效目标实现程度。在问题选项的设置上,采用封闭式选项和开放式选项相结合, 以确保尽可能地收集意见。本次调查计划电话询问4份。

（5）其他评价方法。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备

- （1）确定绩效评价对象。根据《重庆市渝中区财政局关于开展2019年度预算绩效评价工作的通知》（渝中财绩[2020]3号）规定，本次评价对象为区商务委2019年总部贸易企业区级配套项目。

- （2）制定绩效评价工作方案。本次经过初步调研，在区财政局的指导下根据有关规定和评价对象的特点，拟定详细的绩效评价工作方案。主要内容包括：评价依据、评价工作计划，拟采用的绩效评价指标、评价标准、评价方法及有关工作条件。

- （3）下达绩效评价通知书。通知书由区财政局向被评价单位下达。基本内容包括评价目的、评价范围、评价方式、评价相关要求、评价实施机构、评价时间等事项，并附绩效评价指标、绩效（评价）报告参考格式等内容。

- 2.组织实施

- （1）审核资料。在被评审单位上报基础资料的基础上，我们组织人员对资料进行审核。

- （2）对项目进行现场检查，并对资金的支付情况进行检查。

- （3）深入项目单位及工作现场，通过听取情况介绍、实地考察、调查问卷、座谈询问、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实。

- 3.分析评价

对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成绩效评价结论。

- 三、绩效评价指标分析情况及评分情况

- （一）项目决策管理评分情况

- 项目决策管理涉及项目立项的充分性和必要性两个明细指标，标准分值分别各1分。区商务委根据《重庆市人民政府办公厅关于促进总部贸易转口贸易发展的通知》要求，在稳外贸、安商稳企的需要的基础上，在了解周边区域对总部贸易在市级配套政策基础上的区级资金政策，报渝中区人民政府常务会议审议通过了对渝中区2019年纳入市政府总部贸易政策支持的范围的4家企业以企业进出口业绩为核算基数，按0.01元/美元的标准予以区级配套扶持兑现方案。项目立项具有必要性，符合现实政策及市商务委2019年商务经济发展指标目标“进出口总额正增长”要求。本次绩效评价立项的充分性和必要性各得分1分。

- （二）项目资金管理情况分析及评分情况

- 1.项目资金专款专用情况分析及评分情况

本项目资金为总部贸易企业区级配套资金，是在重庆市商务委员会下达2019年度总部贸易转口贸易项目资金的基础上确定。项目资金996.4042万元全部拨付到4家总部企业。该项指标标准分值6分，我们检查了区商务委资金拨付凭证，与批复的总部企业配套区级资助资金兑现方案一致，未发现有挤占项目资金情况。本次绩效评价得分6分。

- 2.项目资金管理合规性分析及评分情况

涉及项目资金管理合规性指标共计12分，评分标准细分为专项收支科目核算3分；不存在突击拨款3分；财务内部控制制度建设：1.5分；会计和出纳岗位分离：1.5分；审签制度完全落实：1.5分；会计凭证装订：1.5分。我们检查资金拨付凭证：区商务委用行政支出-项目支出-财政拨款支出-区级政策兑现资金//对企业的补助明细科目核算，得3分；未发现突击拨款情况，得3分；财务根据《渝中区商务局资金使用议事规则》按区人民政府区长办公会纪要及费用审签执行，得1.5分；会计核算和出纳支付岗位分离，得1.5分；费用报销单经相应审批，得1.5分；会计凭证已装订，得1.5分；未发现违反规定的情况。资金管理合规性本次绩效评价得分12分。

- 3.项目资金管理程序性分析及评分情况

涉及项目资金管理程序性指标4分，主要考核是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，资金支付是否有完整的审批程序和手续。我们检查了本项目资金的审批及支付手续履行了审批及检查手续。项目资金管理程序性本次绩效评价得分4分。

- （三）项目业务管理分析及评分情况

- 1.项目预算执行度评分情况

涉及项目资金管理程序性指标12分，主要考核单位支出率以及项目预算调整是否通过规定程序。本项目预算资金由区财政局于2019年12月24日通过预算通知单拨付996.4042万元，2019年12月25日通过财政直接方式拨付到相关4家企业合计996.4042万元。支出率100%。本次绩效评价得分12分。

- 2.项目业务管理制度健全性评分情况

项目业务管理制度健全性标准分值为4分。区商委和区财政局联合印发了《渝中区外贸稳增长专项资金管理实施细则（试行）》（渝中商发【2019】37号），对资金的取得、使用、管理与监督进行了规范，本项目资金参照执行。管理制度健全性本次绩效评价得分4分。

- （四）项目产出及效果分析及评分情况

- 1. 项目产出-实际完成率情况分析及评分情况

项目产出-目标任务完成率指标分值 20分。2019年度渝中区外贸进出口目标为1,038,500万元人民币，按人民银行2019年12月31日人民币汇率中间价：1美元对人民币6.9762折算为148,863.28万美元。2019年度渝中区实际完成进出口额152,928.24万美元，实际完成率102.73%。本次绩效评价项目产出-目标任务完成率得分为20分。

- 2.项目效果-项目效益-2019年度受资助企业留存户数情况及评分情况

项目效果-项目效益-2019年度受资助企业留存户数考核2019年度内受资助企业留存渝中区户数指标，分值10分。减少1户扣5分，（2019年度进出口额比2018年度减少50%及以上视同减少）。2019年度重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司在渝中区无进出口业绩，视同减少1户，扣5分；重庆商社进出口贸易有限公司2019年度比2018年度进出口额增长60.72%；重庆繁盛机电技术进出口有限公司2019年度比2018年度进出口额减少18.74%；重庆对外贸易进口有限公司2019年度比2018年度进出口额增长1.81%。本次绩效评价项目效益-2019年度受资助企业留存户数得分:10-5=5分。

- 3. 项目效果-项目效益- 2019年受资助企业进出口额占比稳定度情况及评分情况

项目效果-项目效益- 2019年受资助企业进出口额占比稳定度指标评价受资助企业进出口额与渝中区进出口总额占比与2018年度占比稳定情况，标准分值为10分，其中每个受资助企业2.5分，达到或超过得满分，下降按比例得分。按区商委提供的2018-2019年度进出口数据计算，2019年度重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司在渝中区无进出口业绩，比2018年度2.44%减少100%，不得分，经询问重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司相关业务人员，因出口退税原因2019年度已停止手机外贸业务，导致2019年度无进出口数据；2019年度重庆商社进出口贸易有限公司占比32.31%，比2018年度19.46%增长12.85%，得2.5分；2019年度重庆重庆繁盛机电技术进出口有限公司占比28.65%，比2018年度34.14%减少5.49%，按28.65%/34.14%*2.5分=2.1分；2019年度重庆对外贸易进口有限公司占比7.41%，比2018年度7.05%增长0.36%，得2.5分。项目效益- 2019年受资助企业进出口额占比稳定度本次绩效评价得分7.1分。

- 4. 项目效果-项目效益- 2019年度进出口额超100万美元户数增长情况及评分情况

项目效果-项目效益- 2019年度进出口额超100万美元户数增长评价2019年度户数比2018年度户数增长情况，标准分值为10分。根据区商务委提供2019年度和2018年度进出口明细数据，2019年度超过100万美元户数39户，2018年度超过100万美元户数35户，2019年度39户大于2018年度35户。项目效益- 2019年度进出口额超100万美元户数增长情况本次绩效评价得分10分。

- 5. 项目效果-项目满意度情况及评分情况

项目效果-项目满意度情况评价受资助企业对本项目满意度调查，标准分值为10分。我们通过电话问询的方式问询全部受资助企业4家。4家企业均对区商务委本次项目资助资金服务表示满意，因本项目为事后资助性质，企业对资助金额有更多的要求。项目效果-项目满意度情况本次绩效评价得分10分。

- 四、综合评价情况及评价结论

根据设定的绩效目标，2019年总部贸易企业区级配套项目绩效评价得分为92.1分，绩效评价等级为：优，各项指标得分情况如下：

| 项目 | 产出及效果 | 管理 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准分 | 60 | 40 | 100 |
| 得分 | 52.1 | 40 | 92.1 |

项目预算金额为996.4042万元，执行金额为996.4042万元，完成预算的100%。项目以财政直接支付的方式以货币资金直接拨付到4家总部贸易企业合计996.4042万元：其中重庆繁盛机电技术进出口有限公司539.1485万元；重庆对外贸易进口有限公司111.2875万元；重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司38.5745万元；重庆商社进出口贸易有限公司307.3937万元。总部贸易企业区级配套资金项目的实施，为区龙头企业总部贸易规模的稳定和增长起到了一定的支持作用。

- 五、主要的经验和做法

2019年总部贸易企业配套资金从2019年12月19日提交渝中区人民政府常务会议审议兑现方案到2019年12月25日资金拨付给受资助企业，用时7天，体现了办事的高效率和及时性。

| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 重庆分所 |  | 中国注册会计师： 蔡月波 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国·重庆 |  |  |  |  |
|  | 中国注册会计师: |  |  |  |
|  | 邹学建 |  |  |  |
|  | 二〇二〇年四月二十二日 |  |  |  |