| 2024年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态：绩效审核已审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： | 统计抽样调查 |  | 项目编码： | 50010322T000000108615 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 045-重庆市渝中区统计局 |  | 财政归口处室： | 003-行事科 |  | 部门联系人： | 王家凯 |  | 联系电话： | 63765174 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  | 1,689,000.00 |  | 1,689,000.00 |  | 1,689,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 1,689,000.00 |  | 1,689,000.00 |  | 1,689,000.00 |  | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 1,689,000.00 |  | 1,689,000.00 |  | 1,689,000.00 |  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 城乡住户一体化调查为全市每季度测算居民可支配收入指数提供数据依据、劳动力调查为国家每月测算就业、失业率提供数据依据、消价调查为全市每月测算物价指数提供数据依据、房价调查为全市每月测算房价指数提供数据依据、工价调查为全市每月测算工价指数提供数据依据 |  |  |  |  |  |  |  | 按目标全面完成。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 房价调查户数 | 户 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 居民消费价格调查涉及规格品数量 | 个 | ≥ | 500 | 754 | 50.8 | 100 | 10 | 10 | 否 | 根据市局规格品计算方式，不排除重复规格品数量，因此每月规格品数量增长。 |
| 每季度城乡住户一体化调查数量 | 户 | ≥ | 600 | 600 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 每月劳动力调查数量 | 户 | ≥ | 590 | 590 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 为全市经济指标测算提供数据支撑 | 项 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 撰写统计分析报告 | 篇 | ≥ | 2 | 25 | 1150 | 100 | 20 | 20 | 否 | 根据市区要求，加强对消费价格、居民收入、重点行业等的调研分析。 |