| 2024年度二级项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态：绩效审核已审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： | 企业一套表 |  | 项目编码： | 50010322T000000108598 |  | 自评总分： | 100.00 |  |  |  |
| 项目主管部门： | 045-重庆市渝中区统计局 |  | 财政归口处室： | 003-行事科 |  | 部门联系人： | 李伟 |  | 联系电话： | 63765096 |
| 资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 |  | 906,500.00 |  | 830,031.57 |  | 830,031.57 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 906,500.00 |  | 830,031.57 |  | 830,031.57 |  | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 906,500.00 |  | 830,031.57 |  | 830,031.57 |  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况 |  |  |
| 依照国家法律、法规，制定全区统计工作现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和协调全区统计工作，检查监督全区统计法规的实施，高质量完成全年各项统计调查、执法及宣传任务。 |  |  |  |  |  |  |  | 按目标全面完成。 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 建立维护更新名录库对象数量 | 万户 | ≥ | 2.5 | 3.0 | 20 | 100 | 20 | 20 | 是 | 名录库企业根据五经普数据更新后数量增加，维护数量对应增加。 |
| 建立维护更新一套表调查对象数量 | 户 | ≥ | 1200 | 1219 | 1.6 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 统计监测月报期数 | 期 | ≥ | 12 | 11 | -8.3 | 100 | 10 | 10 | 否 | 2024年1月无统计报表，因此该月无统计监测月报。2-12月的统计监测月报按期编印，目标完成。 |
| 统计业务培训人次 | 人次 | ≥ | 1300 | 1300 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 为区政府考核提供统计数据 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 向区委区政府和其它有关部门提供咨询建议次数 | 次 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |