|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 企业一套表 | | **项目编码：** | 50010322T000000108598 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 045-重庆市渝中区统计局 | | **财政归口处室：** | 003-行事科 | | **部门联系人：** | 李伟 | | **联系电话：** | 63765096 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 906,500.00 | | 830,031.57 | | 830,031.57 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 906,500.00 | | 830,031.57 | | 830,031.57 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 906,500.00 | | 830,031.57 | | 830,031.57 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 依照国家法律、法规，制定全区统计工作现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和协调全区统计工作，检查监督全区统计法规的实施，高质量完成全年各项统计调查、执法及宣传任务。 | | | |  | | | | 按目标全面完成。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 建立维护更新名录库对象数量 | 万户 | ≥ | 2.5 | 3.0 | 20 | 100 | 20 | 20 | 是 | 名录库企业根据五经普数据更新后数量增加，维护数量对应增加。 |
| 建立维护更新一套表调查对象数量 | 户 | ≥ | 1200 | 1219 | 1.6 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 统计监测月报期数 | 期 | ≥ | 12 | 11 | -8.3 | 100 | 10 | 10 | 否 | 2024年1月无统计报表，因此该月无统计监测月报。2-12月的统计监测月报按期编印，目标完成。 |
| 统计业务培训人次 | 人次 | ≥ | 1300 | 1300 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 为区政府考核提供统计数据 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 向区委区政府和其它有关部门提供咨询建议次数 | 次 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |