## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 征收及拆迁遗留工作专项 |  | 项目编码： | 50010322T000000103499 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 046-重庆市渝中区住房和城市建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经建科 |  | 部门联系人： | 蔺艳 |  | 联系电话： | 63303183
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 2865800 |  | 2865800 |  | 1140800
其中：财政拨款 |  |  | 1140800 |  | 1140800 |  | 1140800 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 1140800 |  | 1140800 |  | 1140800 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据全区征收计划，及市级重点项目安排，宣传开展征收工作，积极组织实施项目建设。做好项目摸底调查、政策宣传、动员搬迁、资料收集、信访维稳、安全保障等工作，改善居民的居住环境，提高城市形象和群众满意度，确保按时按质完成全年征收任务。对以往年度的拆迁遗留项目进行梳理，解决信访遗留问题，减少群众矛盾，完成全年拆迁遗留项目处置任务。 | [7 empty] | 2023年，按照“征收中心+街道社区”的工作模式，征收中心牵头实施征收项目8个，户数1203户，面积约8.34万平方米；征收中心实施征收项目2个，户数2户，面积约0.23万平方米。已完成签约项目6个，涉及502户，面积约3.96万平方米，平均搬迁率为97.61%。其中5个项目搬迁率均为100%。全年化解危改遗留问题20件，征收遗留问题50件，街道模式遗留问题23件。加强对重点区域的安全检查，确保全年征收片区、拆房工地以及办公区域安全事故零发生。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
签约搬迁完成率 | % | ＞ | 80 | 97.42 | 21.78 | 100 | 15 | 15 | 否
信访接待次数 | 次 | ＞ | 500 | 600 | 20 | 100 | 10 | 10 | 否
征收补偿协议准确率 | % | ＞ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 15 | 15 | 否
征收现场安全检查 | 次 | ＞ | 48 | 60 | 25 | 100 | 10 | 10 | 否
危改遗留问题化解 | 件 | ＞ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
征收政策宣传、培训 | 场次 | ＞ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否