## Sheet1
附件2
2021年度项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：
项目名称 | 老旧小区改造 |  |  |  |  | 项目联系人 |  | 张无芜 | 联系电话 | 60948545
项目实施单位 | 朝天门街道办事处 |  |  |  |  | 项目主管部门 |  | 区发改委
项目预算执行情况（万元） | 全年预算数（A） （上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回）） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A，%）
| 8446 |  |  |  | 6057 |  |  |  | 71.71%
当年绩效目标 | 全年绩效目标 | [5 empty] | 全年目标实际完成情况
| 1.解放东路片区老旧小区改造提升项目，年内完工； 2.长江索道周边环境综合整治二期（白象居综合整治改造工程），年内完工； 3.朝千路片区老旧小区改造提升项目，10月开工； 4.朝天门老旧小区配套基础设施建设工程，四季度开工； 5.巴县衙门片区老旧小区改造提升项目，年内完成方案设计。 | [5 empty] | 1.解放东路片区老旧小区改造提升项目，年内完工； 2.长江索道周边环境综合整治二期（白象居综合整治改造工程），年内完工； 3.朝千路片区老旧小区改造提升项目，10月开工； 4.朝天门老旧小区配套基础设施建设工程，四季度开工； 5.巴县衙门片区老旧小区改造提升项目，完成方案审核。
指标类型 | 指标名称 | 指标 性质 | 指标值 | 计量 单位 | 指标 权重 | 全年 完成值 | 评价标准 |  |  |  | 实际 得分
产出类指标 | 解放东路片区老旧小区改造提升项目 | 无 | 年内完工 | 无 | 10 | 年内完工 | 达到目标得满分，每超过一个季度扣2.5分 |  |  |  | 10
| 长江索道周边环境综合整治二期（白象居综合整治改造工程） | 无 | 年内完工 | 无 | 10 | 年内完工 | 达到目标得满分，每超过一个季度扣2.5分 |  |  |  | 10
| 朝千路片区老旧小区改造提升项目 | 无 | 10月开工 | 无 | 10 | 10月开工 | 达到目标得满分，每超过一个季度扣2.5分 |  |  |  | 10
| 朝天门老旧小区配套基础设施建设工程 | 无 | 四季度开工 | 无 | 10 | 四季度开工 | 达到目标得满分，每超过一个季度扣2.5分 |  |  |  | 10
| 巴县衙门片区老旧小区改造提升项目 | 无 | 年内完成方案设计 | 无 | 10 | 完成方案审核 | 达到目标得满分，每超过一个季度扣2.5分 |  |  |  | 10
| 小计 |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50
效益类指标 | 居民满意度 | ≥ | 85 | % | 20 | 90 | 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 |  |  |  | 20
| 小计 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20
管理类指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 8 | 71.71% | 预算执行率=项目支出数/(上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回））×100%，90%以上计满分,每低于5%扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 5
| 资金使用合规性 | 无 | 合规 | 无 | 10 | 合规 | 1.资金拨付有完整的审批程序和手续；2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；3.收支独立核算、财务数据准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 |  |  |  | 10
| 财务监控有效性 | 无 | 有效 | 无 | 2 | 有效 | 1.制定或具有相应的监控机制；2.采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。以上有一个不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 2
| 绩效目标明确性 | 无 | 明确 | 无 | 6 | 明确 | 1.绩效指标清晰、可衡量：2分。2.与项目年度任务数或计划数相对应：2分。3.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配：2分。根据实际情况打分。 |  |  |  | 6
| 政府采购程序性 | 无 | 合规 | 无 | 2 | 合规 | 应进行政府采购的项目按规定程序进行政府采购的得满分。未按程序进行政府采购的根据情节轻重扣分。 |  |  |  | 2
| 管理制度健全性 | 无 | 健全 | 无 | 2 | 健全 | 1.制定或具有相应的业务管理制度。2.业务管理制度合法、合规、完整。根据实际情况酌量打分。 |  |  |  | 2
| 小计 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 27
合计 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 97
说明 | 请在此处逐一针对完成度较差绩效指标简要说明原因和下一步改进措施
备注： 1.表中标黑部分内容须与部门编报的《项目支出绩效目标申报表》中的内容一致。 2.各填报单位对数据真实性、准确性负责，并有充分的佐证材料后期备查。