## 安全隐患台账
附件3
两路口街道安全风险隐患台账
序号 | 所属社区 | 位置地点 | 隐患详情 | 隐患上报时间 | 整改方式 | 具体措施 | 责任岗位 | 责任领导 | 整改时限 | 备注
1 | 中山二路社区 | 中山二路26号2-2 | 屋面露台堆放大量垃圾 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 社区牵头与物业一同清运露台垃圾 | 综合执法岗 | 张芮 |  | 已完成
2 | 中山二路社区 | 中山二路20-120号 | 雨棚板裂口，极端天气雨后暴晒容易掉落，下面是人行道存在极大的安全隐患 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 社区及时上报街道，纳入老旧小区整治 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025年12月 | 整改中
3 | 中山二路社区 | 中山二路87号交通幼儿园 | 幼儿园由于黄桷树树根过度生长导致围墙出现大面积的裂缝，存在安全隐患。 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 社区及时并上报街道规建办、应急办，规建办现场查看后联系施工单位锯树，交通幼儿园负责维修堡坎。 | 城市管理岗 | 张芮 | 已整改 | 已完成
4 | 中山二路社区 | 中山二路136号22单元 | 儿童医院与少年宫堡坎裂缝22单元侧面围墙 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 社区及时并上报街道，纳入老旧小区三期整治 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025年12月
5 | 中山二路社区 | 中山二路136号22单元 | 儿童医院与少年宫堡坎裂缝24单元侧面围墙 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 社区及时并上报街道，纳入老旧小区三期整治 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025年12月
6 | 枇杷山正街社区 | 中山二路99号 | 院前两棵老桷树倾斜严重，有倒伏的风险。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 旧改整治 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.7.31
7 | 枇杷山正街社区 | 中山二路99号 | 房屋旁有单砖围墙可能危及行人 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 旧改整治 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.7.31
8 | 枇杷山正街社区 | 中山二路99号 | 堡坎风化严重。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 旧改整治 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.7.31
9 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街122号 | 院坝6棵黄桷树的树枝已生长到6楼居民家中 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 旧改整治 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.7.31
10 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街122号 | 院坝堡坝渗水严重。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 旧改整治 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.7.31
11 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街72号附2号院坝 | 大树已老死，枯树容易被风吹倒，干枯的树枝随时都可能会掉落砸到人 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 移除枯死的大树 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025.8.31
12 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街72号附1号路口 | 大树在边坡崖边，树枝向外延伸,有倒塌的风险 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 移除或修剪延伸的树枝 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025.8.31
13 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街88号4单元 | 外墙皮松动，时不时有碎石掉落 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 已纳入旧改项目整治 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.8.31 | 整改中
14 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街113号下面山城步道路面 | 步道路面开裂、有垮塌、下沉的可能。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度；2.对开裂区域进行修复 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.3.31 | 区规资局、规建办、住建委、房屋质安中心
15 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街207号 | 危墙开裂严重，有垮塌风险。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度；2.对围墙进行修复 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.8.31
16 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街195号外围 | 边坡下沉、倾斜，存在安全隐患。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度；2.对下沉区域进行整改修复。 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.7.31 | 加固处理
17 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街104号13栋 | 第一：院坝黄桷树树枝伸进居民家中，影响生活。 第二：顶楼墙壁有裂缝，大雨天气，导致外墙以及楼道过道渗水严重。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度；2.对墙壁裂缝进行整改修复。 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.7.31 | 整改中
18 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街104号14栋 | 顶楼地面凹凸不平，墙面有裂缝，大雨天气导致导致外墙以及楼道过道渗水严重。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度；2.对裂缝进行整改修复。 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.7.31
19 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街104号19栋 | 第一：顶楼有裂缝，导致下雨天，外墙立面渗水严重。 第二：19栋院坝黄桷树底部爆凸。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度；2.对裂缝进行整改修复。 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.7.31
20 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街104号20栋 | 楼栋背后面有一堵红砖围墙渗水、破损严重，有倒塌的风险。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度；2.对围墙进行整改修复。 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.1.31 | 康翔集团、规建办、应急办协调会
21 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街104号21栋 | 院坝黄桷树树枝伸进居民家中，影响生活。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 对树枝进行修剪 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.7.31 | 已完成
22 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街一巷9号附1号 | 第一：顶楼有裂缝，导致下雨天，外墙立面渗水严重。 第二：一巷9号附1号院坝黄桷树底部爆凸。（树已拆） | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度；2.对裂缝进行整改修复。 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.7.31
23 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街一巷9号附2号 | 第一：顶楼有裂缝，导致下雨天，外墙立面渗水严重。 第二：一巷9号附2号院坝黄桷树底部爆凸。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度；2.对裂缝进行整改修复。 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.7.31
24 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街一巷9号附3号 | 院坝黄桷树树枝伸进居民家中，影响生活。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 对树枝进行修剪 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.7.31
25 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街104号21栋碉堡 | 21栋碉堡旁有些许裂缝，极端天气下，有垮塌的风险。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度；2.对裂缝进行整改修复。 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.7.31
26 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街213号7-8楼外墙 | 外墙松动、脱落 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 已纳入旧改项目整治 | 规划建设岗 | 张海波 | 2024.12.31 | 整改中
27 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街213号9-2外墙 | 外墙落水管松脱 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 已纳入旧改项目整治 | 规划建设岗 | 张海波 | 2024.12.31
28 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街213号14-17楼外墙 | 外墙装饰柱开裂 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 已纳入旧改项目整治 | 规划建设岗 | 张海波 | 2024.12.31
29 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街233号1楼 | 电表上方滴水，存在安全隐患。 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强安全巡查；2.排查漏水原因，进行好、整改。 | 规划建设岗 | 张海波 | 2024.1.31
30 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街215号9-1 | 杂物乱堆，下面设计为门楣无法承重 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 联系高张张火锅店整改 | 综合执法岗 | 张芮 | 2025.1.31 | 已完成
31 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街225号16-1 | 电线暴露处漏水 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强安全巡查；2.排查漏水原因，进行好、整改。 | 规划建设岗 | 张海波 | 2024.12.31
32 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街104号4栋与5栋之间天桥处 | 堡坎处大树枯死，有倾倒可能。堡坎开裂 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 清除枯树，修复堡坎 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.8.31 | 已完成
33 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街113号1楼院坝 | 堡坎边树木较大，导致边坡院坝下沉 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 移除或对大树进行修剪，修护破损地面 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025.8.31 | 规建办、区规资局、房屋质安中心
34 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街247号平街 | 枇杷山正街247号平街旁堡坎危树 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 旧改施工清除 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.1.31
35 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街247号顶楼 | 枇杷山正街247号9-1顶楼危树 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 旧改施工清除 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.1.31
36 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街261号 | 枇杷山正街261号2单元弓火锅旁楼梯露筋 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 旧改施工加固整改 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.1.31 | 整改中
37 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街261号 | 枇杷山正街261号1单元9-1顶上防雨台铝塑板松动、开裂 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 旧改施工排危，清理松动铝塑板 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.1.31
38 | 枇杷山正街社区 | 中山二路145号-181号 | 中山二路145号-181号沿街装饰立柱内部钢架生锈，局部墙面瓷砖脱落 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 旧改施工清除，集中整治 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.1.31 | 整改中
39 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街一巷9号彩虹梯 | 枇杷山正街一巷9号彩虹梯旁危墙开裂，风化后，容易导致垮塌现象。 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 □一事一议 ¢找机会解决（项目化整改） | 1.加强安全巡查；2.对危墙进行整治。 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025.6.30 | 找项目办实地查看
40 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街93号3栋 | 围墙开裂 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强安全巡查；2.对危墙进行整治。 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.8.31
41 | 枇杷山正街社区 | 枇杷山正街93号2栋 | 危树，危墙 | 2025.1.10 | □协商处理 ¢纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强安全巡查；2.对危树、危墙进行整治。 | 规划建设岗 | 张海波 | 2025.1.31
42 | 王家坡社区 | 鹅岭公交站 | 围墙树根缠绕变形开裂 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 清除树根，修复围墙 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025年 | 已完成
43 | 王家坡社区 | 铂金时代旁步道 | 围墙开裂 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 修复 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025年
44 | 王家坡社区 | 汽车印刷一条街背街小巷 | 路面破损、坑洼不平；线缆凌乱 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 道路平整、线缆规整 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025年 | 已完成
45 | 王家坡社区 | 兜子背步道沿线 | 护坡锈蚀破损、缺失 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 修复 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025年
46 | 重庆村社区 | 新村7号外墙 | 外墙瓷砖鼓包，掉落，容易砸到过往居民 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强该区域安全巡查和安全宣传力度； 2.开展隐患整治，消除隐患。 | 城市管理岗 | 张芮
47 | 重庆村社区 | 光彩大厦C栋入口 | 杂物堆放，堵塞消防通道，切容易引发火灾 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度；2.督促居民清理。 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2024.11.30 | 已完成
48 | 桂花园新村社区 | 健康路76号 | 楼梯多年风化，破损开裂。公共设施需设备进行维修维护。 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强安全宣传和巡查力度； 2.进行维修整治。 | 城市管理岗 | 张芮
49 | 桂花园新村社区 | 桂花园新村5号 | 5栋房屋底部墙体出现开裂现象，存在安全隐患 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强安全宣传和巡查力度； 2.进行维修整治。 | 城市管理岗 | 张芮 |  | 整改中
50 | 铁路坡社区 | 南区公园巷1号 | 南区公园巷1号围墙因年久失修导致围墙开裂 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 物业公司已开始整治维修围墙 | 应急管理岗 | 冯志勇 |  | 已完成
51 | 铁路坡社区 | 长江一路16号3楼 | 安全通道堆放杂物 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 社区已入户宣传消防安全，要求居民清理堆放在过道的杂物 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.6
52 | 铁路坡社区 | 王家坡新村28号2单元5楼 | 安全通道堆放杂物 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 社区已入户宣传消防安全，要求居民清理堆放在过道的杂物 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.12 | 整改中
53 | 铁路坡社区 | 王家坡新村1号二单元4楼 | 安全通道堆放杂物 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 社区已入户宣传消防安全，要求居民清理堆放在过道的杂物 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.12 | 已完成
54 | 铁路坡社区 | 王家坡新村28号2单元3楼 | 安全通道堆放杂物 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 社区已入户宣传消防安全，要求居民清理堆放在过道的杂物 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.12 | 已完成
55 | 铁路坡社区 | 王家坡新村28号2单元6楼 | 安全通道堆放杂物 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 社区已入户宣传消防安全，要求居民清理堆放在过道的杂物 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.12 | 已完成
56 | 铁路坡社区 | 长江一路10号 | 该雨棚安装高度较低，人员进出容易撞到头，存在安全隐患 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 建议拆除 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025.6
57 | 铁路坡社区 | 中华广场 | 铁栅栏围合 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 多次协调物业、居民开会处理 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025.12
58 | 铁路坡社区 | 中山三路1号16-4 | 过道堆放杂物，有安全隐患 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 入户要求居民整改 | 应急管理岗 | 冯志勇 |  | 已完成
59 | 铁路坡社区 | 中山三路1号12楼过道 | 安全疏散通道晾晒衣物，有安全隐患 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 入户要求居民整改 | 应急管理岗 | 冯志勇 |  | 已完成
60 | 铁路坡社区 | 长江一路30号2单元门口 | 安全疏散通道长时间堆放大量打印机等大型设备，存在安全隐患 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 社区已入户宣传消防安全，要求该单位清理堆放在门口的杂物，多次联合相关部门但仍无法解决 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.12 | 已完成
61 | 铁路坡社区 | 长江一路30号2单元顶楼楼梯间 | 过道堆放杂物，有安全隐患 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 社区已入户宣传消防安全，要求居民清理堆放在过道的杂物 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.6 | 已完成
62 | 铁路坡社区 | 王家坡新村28号 | 楼顶漏水到下面楼道电表处有漏电危险 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1、加强巡查，2、社区入户告知居民遇下雨有水漏下来时注意安全，对漏水进行修复 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.12
63 | 国际村社区 | 鹅岭正街168号附3号 | 占用消防通道 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强安全宣传和日常巡查； 2.开展整治恢复消防通道畅通。 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.12
64 | 国际村社区 | 鹅岭正街168号附8号 | 占用消防通道 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强安全宣传和日常巡查； 3.开展整治恢复消防通道畅通。 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.12
65 | 国际村社区 | 渝中区区级幼儿园贰园 | 未接入中控系统 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 督促园方落实人防措施，协调开展隐患整改工作。 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.12 | 已完成
66 | 国际村社区 | 鹅岭轮胎服务中心旁边 | 围墙垮塌 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强垮塌区域安全巡查； 2.协调开展隐患整改工作。 | 规划建设岗应急管理岗 | 张芮、冯志勇 | 2025.12
67 | 国际村社区 | 鹅岭山庄C栋3单元5-2（杜沛明） | 家中堆放杂物 | 2025.1.10 | ¢协商处理 □纳入旧改 □一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.对业主进行安全宣传教育； 2.联合各科室部门进行安全警示教育 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.12 | 已完成
68 | 国际村社区 | 鹅颈巷8号（百岁养老院） | 栏杆破损 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 修复破损部分 | 规划建设岗 | 张芮 | 2025.5 | 已完成
69 | 国际村社区 | 鹅岭隧道沿线 | 鹅岭隧道沿线的绿地因坡度较陡，距离地面较高，现堆积大量枯枝落叶未清理 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 清除枯枝落叶 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025.5
70 | 国际村社区 | 健康路沿线 | 健康路沿线居民楼空调落水管无统一排水渠，导致空调水随意排放至人行道，影响行人通行且有滑到等安全隐患。 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025.12
71 | 国际村社区 | 健康路10号化粪池塌陷 | 健康路10号的化粪池位于在临街商铺的背街，距离市政管道大约有30米，工人疏通有难度，且健康路10号的化粪池因年久失修，目前已塌陷 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025.12
72 | 国际村社区 | 国际村25号 | 国际村25号堡坎年久失修，现已出现裂缝，部分石块的位置已发生偏移，若不及时处理，极易出现垮塌的安全隐患。 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度 | 规划建设岗 | 张芮 | 2025.12
73 | 国际村社区 | 健康路8号 | 健康路8号人行道化粪池井因市政整治路面时被封闭，多次联系市政无果，现清掏困难且有安全隐患。 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025.12
74 | 国际村社区 | 鹅岭正街170号 | 鹅岭正街170号公共通道靠近边坡，现围墙破损有裂缝，存在安全隐患。 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 修复破损部分 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025.12 | 城管局
75 | 国际村社区 | 健康路63号 | 健康路63号边坡长时间未修缮，杂草丛生。由于健康路63号边坡坡度大，极端天气下可能有滑坡的安全隐患，且没有路通往边坡，日常维护难度大。 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 对树枝进行修剪 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025.12
76 | 国际村社区 | 国际村24号 | 国际村24号树枝掉落居民雨棚上，已造成家漏水，及安全隐患 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 对树枝进行清理 | 城市管理岗 | 张芮 | 2025.12
77 | 国际村社区 | 国际村96号 | 国际村96号，围栏破损，围墙倾斜且裂缝，有安全隐患 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.拉警戒带，张贴提示 2.加强巡查力度； 3.对裂缝进行整改修复。 | 规划建设岗 | 张芮 | 2025.12 | 项目办
78 | 国际村社区 | 国际村93-96号 | 国际村93-96号，背包房开裂，有安全隐患。 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度； 2.已告知业主有安全隐患 | 规划建设岗 | 张芮 | 2025.12
79 | 国际村社区 | 国际村96号 | 国际村96号，污水管道塌陷 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 ¢一事一议 □找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度； 2.上报相关科室 | 规划建设岗 | 张芮 | 2025.12
80 | 国际村社区 | 国际村93-97号 | 国际村93-97号，一直接的自来水，无消防水，压力不足，有一定安全隐患 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 □一事一议 ¢找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度； 2.已纳入整改计划 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.1 | 已完成
81 | 国际村社区 | 长江一路46号四个单元 | 长江一路46号四个单元，一直接的自来水，无消防水，压力不足，有一定安全隐患 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 □一事一议 ¢找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度； 2.已纳入整改计划 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.1 | 已完成
82 | 国际村社区 | 健康路67号3个单元 | 健康路67号3个单元，中间有一截管网锈蚀严重，安全隐患 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 □一事一议 ¢找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度； 2.已纳入整改计划 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.1 | 已完成
83 | 国际村社区 | 健康路75号4个单元 | 健康路75号4个单元，原有干式管网，而且地势较高，消防车去不到，有一定的安全隐患 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 □一事一议 ¢找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度； 2.已纳入整改计划 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.2
84 | 国际村社区 | 国信大楼 | 消防管网锈蚀，安全隐患 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 □一事一议 ¢找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度； 2.已纳入整改计划 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.2 | 已完成
85 | 国际村社区 | 鹅岭山庄消防改造 | 鹅岭山庄门店及车库无喷淋，无报警系统 | 2025.1.10 | □协商处理 □纳入旧改 □一事一议 ¢找机会解决（项目化整改） | 1.加强巡查力度； 2.已纳入整改计划 | 应急管理岗 | 冯志勇 | 2025.12

## Sheet2 (hidden)
重大巡视问题 | 巡视清单 | 国家 | 高 | 一次性反馈 | 天 | 市级
重大督查问题 | 督查清单 | 市级 | 中 | 按阶段反馈 | 月 | 区、县级
重大审计问题 | 审计清单 | 区县 | 低 |  | 季
重大信访问题 | 信访清单 | 乡镇
重大安全生产问题 | 安全清单
重大生态环保督察问题 | 生态环保清单
重大网络舆情问题 | 网舆清单
重大平安稳定清单 | 稳定清单