南街办〔2022〕56号

重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处

关于印发《渝中区南纪门街道残联、社区残协换届工作实施方案》的通知

各社区残协：

现将《南纪门街道残联、社区残协换届工作实施方案》印发给你们，请结合工作实际认真研究，切实做好换届工作。

重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处

2022年9月15日

南纪门街道残联、社区残协换届工作

实施方案

根据《中国残疾人联合会章程》《关于印发重庆市各级残疾人联合会换届工作指导意见的通知》（渝残联发〔2022〕79号）和《渝中区街道残联、社区残协换届工作实施方案》（渝中残联〔2022〕31号）文件精神和要求，街道残联、社区残协将于2022年8月至9月底前召开各级残联代表大会，完成换届任务。为规范代表大会召开的程序和步骤，确保街道残联、社区残协换届工作顺利进行，特制定如下《渝中区南纪门街道残联、社区残协换届工作实施方案》（以下简称《实施方案》）。

一、指导思想

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和视察重庆重要讲话精神，认真落实党中央、国务院关于残疾人事业新部署新要求和中央党的群团工作会议精神以及市第五次党代会、区第十三次党代会精神，紧紧围绕全区“四区”、“四化”中心工作，切实增强残联组织政治性、先进性、群众性，强化“代表、服务、管理”职能，充分激发全区广大残疾人的积极性、主动性、创造性，为全区经济社会高质量发展而努力奋斗。

二、工作目标

圆满完成街道残联，社区残协换届工作，实现四个“零”，即零疫情、零上访、零舆情、零重选。

8月底前完成社区残协换届，9月底前完成街道残联换届。

三、基本原则

1.坚持党的领导。以党的政治建设为统领，把党的领导贯彻到换届工作的各方面、全过程，保证换届工作的正确方向。街道党工委、社区党委要对人选、流程等环节严格把关。

2.坚持依法依章程。严格依照《章程》规定的原则和程序开展换届工作，充分发扬民主，切实保障大会代表、广大残疾人充分行使民主权利。

3.坚持统筹推进。按照自下而上统一进行的要求，先完成社区残协换届，再完成街道残联换届。

4.坚持严明纪律规矩。严肃换届纪律，确保换届工作全过程风清气正。严格按照程序，认真选好代表，充分体现代表性、先进性和广泛性。

四、社区残协换届工作

（一）代表名额

残协代表大会代表人选由社区党委根据本辖区居民人数和残疾人人数、按照“规模适当、代表性强”的原则提出，人数一般控制在20-40人。

（二）代表人选条件

代表人选应拥护党的领导，热爱残疾人事业、热心为残疾人服务，遵纪守法，品德优良，公道正派，廉洁自律，具有一定参事议事能力，在残疾人中有较高威信。

（三）代表人选结构

代表人选应包括各类别残疾人及残疾人亲友、“两委”委员、居民小组长、残疾人工作者、残疾人小组长、网格员、社会组织负责人、扶残助残爱心人士、志愿者等，其中残疾人及残疾人亲友人数应占65％以上。

（四）代表人选产生程序

代表人选由社区党委在广泛听取意见基础上提出建议名单，经社区党委主持召开的居民代表、残疾人工作者、残疾人及其亲友代表会议协商推举产生。推举产生的代表人选名单应在社区予以公示，公示时间为5个工作日。公示结束后，社区党委根据公示情况确定代表名单。

（五）残协主席、副主席、委员

社区残协原则上设主席1名，副主席2名，委员4名。残协主席由社区党委书记担任，副主席由社区分管副主任和残疾人或残疾人亲友或扶残助残爱心人士等担任，委员由残疾人工作者和残疾人或残疾人亲友、扶残助残爱心人士、志愿者代表等担任。

（六）社区残协代表大会基本程序

1.筹备环节

（1）社区残协向社区党委提出召开代表大会申请；

（2）社区党委协商、推举提出残协代表大会代表建议名单，完成政治审查；

（3）社区党委召开群众会议，通过建议名单；

（4）社区党委公示代表人选名单；

（5）社区党委确定代表人选名单，填写参会代表登记表；

（6）社区党委提出社区残协主席、副主席、委员建议人选名单；

（7）社区党委将建议人选名单报街道党工委审核批准后形成主席、副主席，委员候选人名单。

2.会议环节

（1）听取和审议残协工作报告；

（2）选举新一届残协主席、副主席、委员；

（3）通过出席街道残联代表大会的代表人员名单；

（4）新任残协主席讲话；

（5）街道残联领导讲话。

3.会后环节

（1）上报资料；

（2）整理相关档案；

（3）完善制度规范。

（七）建议时间进度安排

8月15日前，社区党委提出代表建议名单；

8月22日前，完成代表建议名单公示；

8月25日前，社区党委提出主席、副主席、委员建议人选，

街道党工委完成审批；

8月26日前，召开代表大会；

8月31日前，社区残协将选举结果人员名单报街道残联、区残联备案。

五、街道残联换届工作

（一）代表名额

街道残联代表大会代表人数控制在40-60人之间。

（二）代表人选条件

1.政治立场坚定，拥护党的领导，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，遵守国家法律法规；

2.关心尊重残疾人，热爱残疾人事业，大力弘扬社会主义核心价值观和人道主义精神，在残疾人中有一定威信、能切实反映残疾人的呼声与诉求；

3.自强不息、爱岗敬业，在本职工作岗位上取得突出成绩；

4.具备履行职责的意愿和参事议事的能力，能正确行使民主权利；

5.一般应具有高中及以上文化程度（基层可适当放宽），年龄在18周岁以上、原则上在65周岁以下；

6.要注重吸纳在城市解困、抗疫斗争等重大任务和考验中表现突出的优秀残疾人、残疾人亲友和残疾人工作者作为代表人选。

（三）代表人选结构

各类别残疾人都要有适当比例的代表；代表总数中残疾人（含智力和精神残疾人亲友）应占65％以上；残疾人工作者、助残社会组织、残疾妇女要有一定数量的代表。智力和精神残疾人亲友代表，不仅限于直系旁系亲属，也包括专门从事残疾人工作的工作者。

（四）代表人选产生程序

社区代表由社区残协在广泛征求残疾人意见的基础上协商推荐产生；党政机关和有关单位代表由街道残联协商代表人选所在部门和单位推荐产生；特邀和列席代表根据工作需要确定。

（五）名誉主席

街道残联设名誉主席1名，原则上由街道党工委书记担任。

（六）街道残联主席

街道残联不再设主席团，原则上设主席1名，由分管残联工作的街道领导担任。

（七）执行理事会

执行理事会是残联代表大会的常设执行机构，由理事长、副理事长和理事组成。街道残联设理事长1名，理事2-4名，原则上理事长由街道民社办主任担任，理事由民社办干部、残疾人专职委员担任。理事长由街道党工委提名，征求区残联意见后确定人选，在代表大会上通过。理事由理事长提名，在代表大会上通过。

（八）街道残联代表大会基本程序

1.筹备环节

（1）成立换届工作领导小组，由街道党工委副书记任组长，领导小组下设办公室，办公室设在民社办，由民社办主任担任办公室主任，民社办干部、残疾人专职委员为成员，负责街道残联换届工作的方案制定、组织协调，督促指导、总结报送等具体工作，各社区成立残协换届工作小组，在街道换届领导办公室的指导下，具体组织开展社区残协换届工作；

（2）制定换届方案并报区残联备案；

（3）拟写残联工作报告；

（4）街道残联向街道党工委提出召开第八次代表大会的请示；

（5）街道残联提出参加区残联第八次代表大会代表建议名单和区残联第八届主席团委员候选人建议名单；

（6）街道党工委提出街道残联主席、理事长建议名单，理事长提出理事建议名单；

（7）街道党工委确定名誉主席人员名单；

（8）领导小组完成代表资格审查。

2.会议环节

（1）听取和审议残联工作报告；

（2）选举产生街道残联主席；

（3）选举产生出席区残联第八次代表大会的代表；

（4）通过区残联第八届主席团委员候选人人选，执行理事会理事长、理事人员名单；

（5）提出《中国残疾人联合会章程》修改意见；

（6）新任残联主席讲话；

（7）街道领导讲话。

3.会后环节

（1）上报相关人员名单；

（2）任命相关人员；

（3）整理相关资料；

（4）完善相关制度规范。

（九）计划时间进度安排

9月14日前，完成工作实施方案；

9月15日前，提出区残联主席团委员候选人人选并报区残联；

9月23日前，召开代表大会；

9月30日前，报送选举结果。

六、工作要求

（一）高度重视换届工作，确保圆满完成工作任务。街道残联要重视换届工作，专题研究部署，成立残联换届工作领导小组，认真抓好换届选举各个环节的工作，做好人力、物力，财力保障，确保圆满完成工作任务。

（二）认真制定换届方案，严格按程序组织实施。街道残联要根据实际情况详细制定召开代表大会的方案，同时加强对社区残协换届工作的指导。

（三）抓住换届工作契机，加强基层残联队伍建设。要积极向街道党工委、办事处汇报，配齐配强街道残联、社区残协领导班子和工作人员，加大培训力度，注重关心关怀，完善机制体制，增强服务能力，确保圆满完成换届工作。

附件：1.渝中区南纪门街道第八次残疾人代表大会代表及出席渝中区残联第八次代表大会代表名额分配表

2.渝中区街道残联代表大会召开计划表

3.南纪门街道残疾人联合会人员名单

4.南纪门街道XX社区残疾人协会人员名单

5.南纪门街道出席重庆市渝中区残疾人联合会第八次代表大会代表名册

6.南纪门街道推荐重庆市渝中区残疾人联合会第八届主席团委员候选人名册

7.重庆市渝中区残疾人联合会第八次代表大会代表人选登记表

8.重庆市渝中区残疾人联合会第六次主席团委员候选人推荐人选登记表

附件1

渝中区南纪门街道第八次残疾人代表大会代表

及出席渝中区区残联第八次残疾人代表大会代表

名额分配表

| 单位 | 街 道 正 式 代 表 |  |  |  |  |  |  | 区 正 式 代 表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 视力 残疾 | 言语听 力残疾 | 肢体 残疾 | 智精亲友 |  | 健全人 | 合计 | 视力 残疾 | 言语听 力残疾 | 肢体 残疾 | 智精亲友 |  | 健全人 |
|  |  |  |  |  | 智力 | 精神 |  |  |  |  |  | 智力 | 精神 |  |
| 凉亭子社区 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 十八梯社区 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |
| 解放西路社区 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 凯旋路社区 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 邮政局巷社区 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 街道残联协商 | 6 |  |  |  |  |  | 6 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 合 计 | 46 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |

附件2

渝中区街道残联代表大会召开计划表

街道残联盖章：                                                        填表时间：

| 计划召开时间 | 规模 (参会人数) | 主席人选 |  | 理事长人选 |  | 理事人选 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |

附件3

南纪门街道残疾人联合会人员名单

街道：                                                        年  月  日

| 姓 名 | 职务 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 文化 程度 | 健全人或 残疾类别及等级 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名誉主席 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 席 |  |  |  |  |  |  |
|  | 理事长 |  |  |  |  |  |  |
|  | 理 事 |  |  |  |  |  |  |
|  | 理 事 |  |  |  |  |  |  |
|  | 理 事 |  |  |  |  |  |  |
|  | 理 事 |  |  |  |  |  |  |

附件4

南纪门街道XX社区残疾人协会人员名单

街道：                                                         年  月  日

| 社区 | 姓 名 | 职务 | 年龄 | 政治 面貌 | 文化 程度 | 健全人或 残疾类别及等级 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主 席 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副主席 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副主席 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委 员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委 员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委 员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委 员 |  |  |  |  |  |  |

附件5

南纪门街道出席重庆市渝中区残疾人联合会第八次代表大会代表名册

| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 文化 程度 | 健全人或 残疾类别 | 职务 | 工作单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6

南纪门街道推荐重庆市渝中区残疾人联合会第八届主席团委员候选人名册

| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 文化 程度 | 健全人或 残疾类别 | 职务 | 工作单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7

重庆市渝中区残疾人联合会第八次代表大会

代表人选登记表

| 街道 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 （ 岁） | （ 岁） |  |  | 照 片 （小二寸白底证件照） |
| 民 族 |  | 文化 程度 |  | 残疾类别 |  |  |  |  |
| 政 治 面 貌 |  | 代表 类别 |  | 是否为七 代会代表 |  |  |  |  |
| 工作单位 及职务 |  |  |  |  | 联系 电话 |  |  |  |
| 联系地址 | （邮编： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在街道党工委意见 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 听力残疾代表请在残疾类别中区分注明听力或言语； 代表类别请选填“正式代表”、“特邀代表”、“列席代表”。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

重庆市渝中区残疾人联合会第六次主席团委员候选人推荐人选登记表

| 街道 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 （ 岁） | （ 岁） |  | 照 片 （小二寸白底证件照） |
| 民 族 |  | 文化 程度 |  | 残疾类别 |  |  |  |
| 政 治 面 貌 |  | 是否为第七届 主席团委员 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 及职务 |  |  |  |  | 联系 电话 |  |  |
| 联系地址 | （邮编： ） |  |  |  |  |  |  |
| 主要 简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在街道党工委意见 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 听力残疾委员请在残疾类别中区分注明听力或言语。 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |