重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处

关于印发《七星岗街道高层建筑燃气消防安全排查整治专项行动实施方案》的通知

街道各办公室，各社区居委会，辖区各社会单位：

现将《七星岗街道高层建筑燃气消防安全排查整治专项行动实施方案》印发你们，请认真抓好落实。

重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处

2025年3月4日

（此件公开发布）

七星岗街道高层建筑燃气消防安全隐患排查

整治专项行动实施方案

根据重庆市城市燃气管道“带病运行”专项治理有关安排，结合辖区高层建筑燃气消防安全管理实际，制定本方案。

一、工作目标

对专项行动排查整治范围内居民用户、单位用户、供气设施100%开展安全排查，发现的隐患100%进行整改，消除瓶、阀、管、灶、用气环境存在的消防安全隐患。

二、主要任务

对高层建筑内（含裙楼、商业体）餐饮、酒店、宾馆、学校、医院、养老机构、单位食堂、“九小场所”、群租房、民宿等场所以及城镇燃气经营企业开展全覆盖排查整治，一是消除瓶、阀、管、灶、用气环境存在的消防安全隐患，加强单位用户主要负责人和从业人员安全宣传培训，指导用户建立用气安全管理制度，提升用户使用安全水平。 二是严查严处拒不整改隐患、不按规定履行消防安全检查和运行维护责任、违法违规使用燃气设施和器具、不按规定使用可燃气体泄漏报警装置、混充等违法违规行为。

（一）平安法治办公室应急管理岗、经济发展办公室规划建设岗及经济发展岗、各社区，要对城镇燃气经营、充装企业不遵守消防法律法规和技术标准要求，消防设施设备未按规定配置或不能正常使用等的，要责令改正，针对一直不整改的，积极协调相关部门开展联合执法，推动隐患闭环整改销号。

（二）平安法治办公室应急管理岗、经济发展办公室经济发展岗、民生服务办公室、各社区，要对高层建筑内（含裙楼、商业体）餐饮、酒店、学校、养老机构、群租房、民宿等单位用户未落实消防安全责任制，未按规定组织对从业人员进行消防安全教育和培训，未制定和实施灭火和应急疏散预案，违规用气、用火、用电的，要责令限期改正，逾期不改正的，积极协调相关部门开展联合执法，推动隐患闭环整改销号。

（三）经济发展办公室经济发展岗、各社区，要对在高层建筑地下或半地下空间使用瓶装液化石油气、存放气瓶总重量超过100kg但未设置专用气瓶间、在用气瓶和备用气瓶未分开放置，连接软管长度超过2米、私接 “三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面的，未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧切断阀的，要责令限期改正，逾期不改正的，并积极协调相关部门开展联合执法，推动隐患闭环整改销号。

（四）平安法治办公室应急管理岗、经济发展办公室规划建设岗及经济发展岗、民生服务办公室、城管大队、各社区，要对高层建筑内（含裙楼、商业体）餐饮、酒店、学校、养老机构、群租房、民宿等单位用户未规范设置疏散通道、安全出口，疏散通道或安全出口未保持畅通，在门窗上设置了影响逃生和灭火救援的广告牌等障碍物，消防设施器材或消防安全标志的配置设置不符合国家标准、行业标准或者未保持完好有效的，要责令改正，逾期不改正的，并积极协调相关部门开展联合执法，推动隐患闭环整改销号。

（五）平安法治办公室应急管理岗、经济发展办公室经济发展岗、民生服务办公室、各社区，要将高层建筑内（含裙楼、商业体）餐饮、酒店、学校、养老机构、群租房、民宿等场所的疏散通道、安全出口畅通情况，电源火源管理等消防安全内容纳入城镇燃气安全排查内容。引导燃气经营企业，结合燃气抄表、入户检修工作等开展消防安全上门提醒引导用气单位和群众自查自改火灾隐患。

（六）经济发展办公室经济发展岗、各社区，要督促燃气灶具、燃气热水器、燃气管道、燃气阀、燃气安全装置等燃气产品生产销售企业落实企业主体责任，严格执行国家产品质量安全和市场相关法规规范要求，杜绝假冒伪劣产品进入市场。

三、时间步骤

本次专项行动集中排查整治时间至2025年6月截止，之后转为常态治理。

（一）安排部署阶段（2025年3月10日前）：召开会议，安排部署高层建筑燃气消防安全集中排查整治工作。

（二）排查整治阶段（2025年5月31日前）：全量摸清底数，制定专项行动工作计划并组织实施，全面开展排查整治。

（三）复盘总结阶段（2025年6月30日前）：对专项行动工作情况进行总结复盘，健全完善长效机制。

四、工作要求

（一）强化组织领导。街道相关办公室、各社区要高度重视，压实责任，街道主要负责人、各社区书记亲自部署研究高层建筑燃气消防安全排查整治专项整治。集中排查阶段，要充分组织发动网格力量，确保高质高效完成各项任务。要结合联动排查，督促指导燃气经营、充装企业和餐饮企业开展消防安全自查，建立问题隐患清单。

（二）强化统筹推进。街道相关办公室、各社区要将高层建筑燃气消防安全排查整治专项整治与消防安全重大风险隐患专项排查整治等专项行动有效结合，明确职责任务，细化工作措施和责任清单，有效提高高层建筑燃气消防安全风险隐患排查整治质量。

（三）加强宣传引导。街道相关办公室、各社区要结合春季用气安全实际和隐患排查、管道老化更新改造等工作需要，线上线下加强燃气安全知识普及，加强典型案例剖析，增强居民用户、餐饮、酒店、学校、养老机构、群租房、民宿等单位用户负责人和员工安全意识，提高配合入户检查、主动整改隐患、支持管道改造的积极性。

专项整治期间，每月25日前向平安法治办公室应急管理岗报送进展情况（附件1、附件2）。

附件：1.七星岗街道高层建筑燃气消防安全排查进展情况表

2.七星岗街道高层建筑燃气消防安全隐患检查台帐

附件1

七星岗街道高层建筑燃气消防安全排查进展情况表

填报单位：                      填报时间：    年   月   日

| 辖区高层建筑内用气单位数量（家） | 累计排查数量（家） | 其中管道燃气（天然气）用户 | 累计发现隐患数量（处） | 累计整改隐患数量（处） | 利用标语横幅、画报海报、街道壁画等多种形式进行安全提示（次） | 通过沿街电子屏、商户显示屏、电梯广告屏等多类载体播放公益广告（条次） | 指导消防工作站、居委员会、社区次数（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

七星岗街道高层建筑燃气消防安全隐患检查台帐

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 隐患数 | 隐患情况 | 整改情况（整改措施、期限、是否销号等） | 是否安装可燃气体报警装置 | 所属街道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1. 2. 3.…… |  |  |  |  |